## List1
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Vysvětlivky k použitým zkratkám: DÚR - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DSP - projektová dokumentace pro stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace stavby VŘ - výběrové řízení MKČR - Ministerstvo kultury PRV - Program rozvoje venkova ROP - Regionální operační program EU - Evropská Unie
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: ZŠ Zárečná - zateplení budov
Popis projektu
Předmětem projektu je realizace opatření směřujících ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Tachov, Zárečná ul. – zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce a výměna otvorových výplní. Objekt vystavěný v 80. letech 20. stol. je z energetického hlediska klasifikován jako velmi nehospodárný. Cílem projektu je snížení spotřeby energie a snížení emisí CO2.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Snížit spotřebu energie v oblasti konečné spotřeby, udržitelné využívání zdrojů energie |  |  |  | Snížení spotřeby energie na vytápění objektu ZŠ Hornická, zlepšení životního prostředí prostřednictvím snížení spotřeby fosilních paliv a emisí CO2
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Snížit energetickou náročnost budov ZŠ, úspora provozních nákladů, zlepšení technického stavu objektu |  |  |  | Realizovaná opatření v objektu ZŠ Hornická - obálka budovy, která splňuje nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budov
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Zateplený obvodový plášť a střešní konstrukce, nové výplně otvorů
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
Stavební práce | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 25000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 25000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a povinná spoluúčast města (průběžné financování projektu)
Připravenost projektu k realizaci
Na projekt byla získána dotace EU, vybrán dodavatel, zahájeny stavební práce.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je dodržení časového harmonogramu stavby.
Opatření: IV.4.1 a I.1.4 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Naučná stezka a úprava památníku Bitvy u Tachova na Vysoké
Popis projektu
Prostranství u památníku bude stavebně upraveno dle projektové dokumentace zpracované Architektonickým studiem Hysek. Zakoupeno bude mobilní vybavení pro konání společenských akcí. Bude vybudována naučná stezka od památníku do Světců v délce 1,8 km s potřebným mobiliářem (koše, lavičky, přístřešek), s tématickými herními prvky a 10 zastaveními s informačními tabulemi o přírodních a historických zajímavostech území.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch a volnočasové aktivitity v návaznosti na další projekty na vrchu Vysoká |  |  |  | Zlepšení funkčního a estetického stavu kulturně-historické památky vč. okolí, vybudování nové atraktivity cestovního ruchu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav památníku, zvýšit povědomí o zajímavostech a historickém dědictví regionu, podpořit setkávání obyvatel z obou stran státní hranice |  |  |  | Vzhledově a funkčně upravené prostranství u památníku Vysoká, naučná stezka, mobiliář pro návštěvníky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
1. ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD a vybraný dodavatel
2. Stavební práce, nákup a instalace mobiliáře |  |  |  | Upravené prostranství u památníku, naučná stezka, mobiliář
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. ZD a VŘ | x
2. Stavební práce, mobiliář |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4050000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 4050000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a spoluúčast města (předfinancování projektu)
Připravenost projektu k realizaci
Na projekt byla získána dotace z EU. Byl vybrán dodavatel stavebních prací.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Rekonstrukce Sadové ulice
Popis projektu
Rekonstrukce Sadové ulice primárně řeší její rozšíření, nová konstrukce komunikace je navržena s ohledem na stávající a výhledové intenzity dopravy. Předmětem rekonstrukce je úprava rozsahu komunikačních ploch, parkovacích ploch a chodníků pro pěší. Součástí je odvodnění zpevněných ploch, dopravní značení s úpravami křižovatkových napojení a úpravou chodníků, veřejné osvětlení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Rozšířená komunikace s kvalitním povrchem, vyřešení parkování a pohybu pěších
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD, vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Rozšířená komunikace, parkovací místa, chodníky
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. ZD a VŘ | x | x
2. Stavební práce |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 7500000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 7500000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Na projekt byla získána dotace EU.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je dokončení stavby do 30.6.2015 (podmínka dotačního titulu).
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Rekonstrukce Stadtrodské ulice
Popis projektu
Rekonstrukce vozovky místní komunikace ve Stadtrodské ulici v úseku od křižovatky se Slovenskou ulicí k ulici Ve Vilkách. Součástí rekonstrukce je úprava výškových rozdílů chodníků a zajištění odvodnění komunikace.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Opravená část komunikace s kvalitním povrchem
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | Opravená komunikace
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. ZD a VŘ | x
2. Stavební práce |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 16500000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 16500000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Na projekt byla získána dotace EU, byla vyhotovena ZD a na základě VŘ vybrán dodavatel stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je dokončení stavby do 30.6.2015 (podmínka dotačního titulu).
Opatření: III.3.14 a III.3.15 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Technologická a aplikační architektura MěÚ Tachov
Popis projektu
Zvýšení bezpečnosti datové sítě a informačního systému úřadu prostřednictvím centrálního FW řešení; konsolidace síťových prvků, realizace propojení příspěvkových organizací Města Tachova s využitím síťové infrastruktury; zvýšení efektivity výkonu veřejné správy prostřednictvím elektronických služeb pro veřejnost s využitím centrálního formulářového systému
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti |  |  |  | Rychlé a spolehlivé poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni |  |  |  | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Dodávka |  |  |  | Nové elektronické služby MěÚ Tachov pro veřejnost
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. ZD a VŘ | x | x
2. Dodávka |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 1400
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1400 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Na projekt byla získána dotace EU, probíhá zpracování ZD.
Vnější rizika / předpoklady
Nejsou známa rizika ohrožující realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Oprava cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu
Popis projektu
Technické zhodnocení a opravy cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) vyrobené roku 1990 a provozované jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Tachov (dále jen JSDH). Předmětem úprav je kabina, podvozek a nástavba vozidla.
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit vybavení JSDH za účelem plnění úkolů požární ochrany obyvatel |  |  |  | Modernizace techniky JSDH
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit nevyhovující stav CAS |  |  |  | Modernizovaná CAS
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Oprava CAS |  |  |  | Opravená CAS
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
Oprava CAS | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 1580000
Realizace projektu |  |  |  | 1580000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace | Dotace a spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Na projekt je schválena dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje, byl vybrán dodavatel, vozidlo bylo předáno do opravy.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy úprav náměstí Republiky a vybraných veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny Tachov - rekonstrukce povrchů, řešení dopravy vč. systému parkování, mobiliář, replika mariánského sloupu na náměstí. Celkový záměr je koncipován tak, aby mohl být rozdělen do čtyř samostatných funkčních etap: I. K.H.Borovského + Rokycanova II. Náměstí III. P.Velikého + prostor pod hradbami + křižovatka ul. Husitská IV. Vodní + nábřeží
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti |  |  |  | Zlepšení stavu veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční a z provozního hlediska udržitelný systém dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města |  |  |  | Provedení přípravných prací
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Pokračování přípravné fáze projektu |  |  |  | DÚR III. a IV. etapy, DSP všech etap, pravomocné ÚR A SP |  | Aktualizovaná architektonicko-urbanistická studie, DÚR I. a II. etapy
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Příprava projektu |  |  |  | 4500000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace
Připravenost projektu k realizaci
V současnosti je provedena aktualizace urbanisticko architektonické studie úprav náměstí a vybraných veřejných prostranství v rámci MPZ Tachov a vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí I. a II. etapy akce.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna - pokračování záchrany architektonického dědictví
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci stavebních prací spojených s pokračováním obnovy Jízdárny Světce, která je prováděna každoročně. Záchrana bude pokračovat vyspravením a sanací zdiva v 1. podzemním podlaží, jeho omítnutím vč. výmalby a provedením hrubých podlah. V 1. nadzemním podlaží bude provedena výmalba okružní chodby, dále se položí podlaha a vyspraví omítky ve východních stájích. Restaurátorské práce budou pokračovat obnovou interiérů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Žádost o dotaci |  | Žádost o dotaci - MKČR
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze | x | x |  |  | x | x
2. ZD a VŘ |  | x | x |  |  | x
3. Stavební práce |  |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 2000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace ministerstva kultury, příp. dotace Plzeňského kraje, spoluúčast k dotacím z rozpočtu města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Na objekt je zpracována DSP. Pro rok 2015 byla podána žádost o dotaci do programu Ministerstva kultury.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna - pokračován obnovy (mimo Program záchrany MKČR)
Popis projektu
Jedná se o postupnou výměnu střešní krytiny objektu a rekonstrukci stropu východní stáje.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1400
Realizace projektu |  |  |  | 1400
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu se zpracovanou koncepcí regenerace Městské památkové zóny Tachov 2010 - 2015, která zahrnuje úpravu zámeckého nádvoří, opravu vnitřních dveří zámku v ZUŠ, stavební úpravy na památkových objektech ve vlastnictví soukromých subjektů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektů MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektů v MPZ |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Žádost o dotaci MKČR
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ |  |  | x | x
3. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace MKČR a povinná spoluúčast města, příp. dotace Plz. kraje
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Na objekt zámku a nádvoří je zpracována projektová dokumentace a vydáno závazné stanovisko památkové péče.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Oplocení areálu kostela sv. Václava
Popis projektu
Výroba, montáž a osazení kovového oplocení v areálu kostela sv. Václava v souladu s doporučením orgánu státní památkové péče.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit vzhled města, zlepšit stav okolí kulturně historické památky |  |  |  | Důstojné a z hlediska památkové péče vyhovující okolí památky
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav oplocení kostela v souladu s doporučením orgánu památkové péče |  |  |  | Nové oplocení
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Oplocení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2015 | 2016
1. Realizace |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 320000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 320000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Je zpracována projektová dokumentace v souladu s doporučením orgánu státní památkové péče.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Opravy drobných kamenných památek
Popis projektu
Opravy drobných kamenných památek pod poštou, v parku u autobusového nádraží a v osadě Mýto.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví |  |  |  | Zlepšení technického stavu památek
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav drobných kamenných památek na území města Tachova |  |  |  | Opravené památky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Opravené památky
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2015 | 2016
1. Realizace |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 300000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 300000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města, příp. dotace Plz. kraje
Připravenost projektu k realizaci
Zpracovává se restaurátorský průzkum a záměr pro získání závazného stanoviska státní památkové péče.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.1 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Dětské dopravní hřiště ZŠ Zárečná
Popis projektu
Předmětem projektu je dokončení projektové přípravy k vybudování moderního venkovního dopravního hřiště pro děti a mládež na městském pozemku v areálu ZŠ Zárečná. Škola nabídne zázemí pro uživatele hřiště ve stávajících prostorách. Dopravní výchova byla od šk. roku 2013/2014 zařazena do vzdělávacího programu pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit bezpečnost dětských účastníků silničního provozu |  |  |  | Podnícení zájmu o dopravní výchovu, ověření znalostí žáků v praxi, předcházení dopravní nehodovosti dětí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajištění kvalitní dopravní výchovy dětí a mládeže |  |  |  | Dopravní hřiště
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Studie, DÚR, DSP, ÚR, SP, ZD |  | Studie, DÚR, DSP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2013 | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV. Q 2015 | 2016
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 200000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována DÚR a DSP. Je plánováno podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení. Poté bude zpracována zadávací dokumentace stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Poliklinika - příprava zateplení budov
Popis projektu
Jedná se o projektovou přípravu zateplení polikliniky směřující ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (zateplení obvodového pláště, střešní konstrukce a dokončení výměny otvorových výplní).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Prosazování úspor energie |  |  |  | Snížení energetické náročnosti objektu, snížení spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Snížení spotřeby energie na vytápění objektu, snížení emisí CO2, zlepšení stavu budovy |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Energetický audit, DÚR, žádost o dotaci
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 200000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města, v příp. získání dotace jen spoluúčast |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.5 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Poliklinika - postupná oprava interiéru
Popis projektu
Jedná se o postupnou (víceletou) opravu interiéru budovy tachovské polikliniky v návaznosti na možnosti rozpočtů města Tachova (účelové příspěvky do rozpočtu polikliniky).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro uživatele a poskytovatele zdravotnických služeb Polikliniky |  |  |  | Zlepšení stavu vnitřních prostor Polikliniky odpovídající potřebám uživatelů a poskytovatelů služeb
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit funkčnost a estetický vzhled vnitřních prostor Polikliniky |  |  |  | Opravený interiér Polikliniky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Opravený interiér Polikliniky
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. ZD a VŘ |  |  | x |  |  | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ředitel polikliniky
Náklady celkem |  |  |  | 2000
Realizace projektu |  |  |  | 2000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Rekonstrukce kinosálu Mže vč. přilehlých prostor
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy rekonstrukce společenského areálu Mže, aby odpovídal požadavkům občanů a všem současným standardům (navázat na nový společenský sál přestavbou kina na víceúčelový sál se stupňovitým hledištěm - kino, divadlo atd. včetně odpovídajícího zázemí, vybavení areálu odpovídající technikou, úprava soc. zázemí, vstupních a skladových prostor atd.).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Projektová příprava rekonstrukce kinosálu Mže
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Studie, DÚR, DSP, ZD |  | Studie
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Příprava projektu |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Veřejné osvětlení Světce - I. Etapa
Popis projektu
Jedná se o investici vyvolanou na základě rozhodnutí ČEZ. Předmětem projektu je vybudování veřejného osvětlení v osadě.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšení kvality života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudovat veřejné osvětlení v osadě Světce |  |  |  | Veřejné osvětlení
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR
Stavební práce |  |  |  | Veřejné osvětlení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 600000
Příprava projektu |  |  |  | 30000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 570000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města, příp. dotace PK
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Prodloužení (přeložka) vodovodního a kanalizačního řadu ve Vítkově
Popis projektu
Dokončení projektové přípravy a realizace stavby, která řeší prodloužení (přeložku) veřejného vodovodu a prodloužení splaškové kanalizace v osadě Vítkov. Přeložka umožní odpojení stávajícího vodovodu, vedeného nyní nevyhovujícím způsobem přes soukromé pozemky.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Udržet kvalitu života obyvatel osady |  |  |  | Napojení obyvatel na veřejný vodovod a kanalizaci
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vyhovující trasování inženýrských sítí |  |  |  | Přeložka vodovodního a proloužení kanalizačního řadu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
ZD a VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Inženýrské sítě
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ |  | x | x
3. Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1200000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1100000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města, příp. dotace PK
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Dokončení chodníků a točna pro autobusy v Oldřichově
Popis projektu
Předmětem projektu je dokončení vybudování chodníků pro pěší v osadě Oldřichov. Součastí je vybudování nového komunikačního propojení mezi místní komunikací ve směru Trnová a účelovou komunikací ve směru Kočov, které bude primárně sloužit pro otáčení a odstavení autobusů veřejné hromadné dopravy v konečné stanici.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků osady Oldřichov |  |  |  | Růst kvality života obyvatel osady
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajistit bezpečný provoz zejména pěší dopravy v osadě Oldřichov, vyřešit problematiku otáčení autobusů veřejné hromadné dopravy v konečné stanici |  |  |  | Chodníky, točna autobusů
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Chodníky, točna autobusů
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Realizace projektu |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města, příp. dotace Plz. Kraje
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je po všech stránkách připraven k realizaci. Je zpracována DÚR, DSP, vydáno ÚR, SP.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.4 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Outdoor park v Knížecí aleji
Popis projektu
Projektová příprava a vybudování speciálního veřejného parku se sportovním nářadím v Knížecí aleji. Sportování bude možné kdykoliv a zdarma.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro volnočasové a sportovní rekreační vyžití obyvatel a návštěvníků |  |  |  | Nabídka neplaceného časově neomezeného sportovně rekreačního vyžití v přírodě
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudovat outdoor park pro volnočasové a sportovní rekreační vyžití |  |  |  | Outdoor park
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR
ZD a VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Vybudování parku |  |  |  | Outdoor park se cvičebním nářadím
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze |  | x
2. ZD a VŘ |  |  | x
3. Vybudování parku |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 500000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 500000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Aktualizace programu renerace MPZ
Popis projektu
Jedná se o aktualizaci a návaznost na předchozí program pro roky 2010 - 2015.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Vytvořit předpoklady pro zlepšení stavu kulturně historického dědictví v MPZ Tachov |  |  |  | Definování projektů (priorit) regenerace MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Pokračovat v programu regenerace MPZ Tachov |  |  |  | Program regenerace MPZ Tachov na další období
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Akutalizace programu |  |  |  | Aktualizovaný program regenerace
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
Aktualizace programu |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Blulma
Náklady celkem |  |  |  | 250000
Realizace projektu |  |  |  | 250000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Řešení dopravy v klidu - kasárna
Popis projektu
Jedná se o úpravu sjezdu na parkoviště v kasárnách. Součástí je osazení dopravního značení ve městě, které vymezí místa určená pro parkování nákladních vozidel.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově |  |  |  | Nižší zátěž obyvatel v důsledku nákladní dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vymístění neorganizovaně parkovaných nákladních vozidel z centra města na jeho okraj |  |  |  | Organizované parkování nákladních vozidel na okraji města
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Sjezd na parkoviště a dopravní značení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
Stavební práce |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 500000
Realizace projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Jsou zpracovány projektové dokumentace dopravního značení a stavebních úprav sjezdu na parkoviště
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119
Popis projektu
Jedná se o projektovou přípravu rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119, kde v současné době sídlí Městské kulturní středisko Tachov. Budova je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude připravena s ohledem na budoucí využití budovy.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření lepších podmínek pro její uživatele
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Projektová dokumentace pro rekonstrukci budovy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 200000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
99
Opatření: I.1.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Oplocení hřiště ul. Jabloňová - Třešňová
Popis projektu
Předmětem projektu je oplocení stávajícího hřiště pro děti v ul. Jabloňová - Třešňová.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšení kvality života obyvatel |  |  |  | Zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení péče o děti, zvýšení bezpečnosti |  |  |  | Oplocení dětského hřiště
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR
Stavební práce |  |  |  | Oplocení hřiště
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze |  | x
2. Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 450000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 450000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Protipovodňová opatření dle zpracované studie
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy k realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti. Stavba zahrnuje soubor protipovodňových opatření v úseku toku Mže od železničního mostu v Tachově po osadu Světce. Navrženy jsou výstavba poldru, hydromorfologické úpravy břehů toku a nivy, zkapacitnění toku realizací přírodních povodňových berem, výstavby ochranných hrází, opatření na stokové síti.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit protipovodňovou ochranu města |  |  |  | Protipovodňová ochrana města, snížení ohrožení osob a majetku při povodních
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zpomalení povrchového odtoku , využití retenční kapacity niv, využití prostoru pro výstavbu poldrů, zvýšení průtočné kapacity koryta v intravilánu města |  |  |  | Realizovaná protipovodňová opatření v úseku od železničního mostu v Tachově po osadu Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Studie proveditelnosti DÚR, ÚR, vyřešení majetkoprávních vztahů, DSP, SP, žádost o dotaci, ZD |  | Studie proveditelnosti, DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2013 | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Drahomíra Červinková (řešení majetkoprávních vztahů), Pavel Bluma (projektová příprava)
Náklady celkem |  |  |  | 1000
Příprava projektu |  |  |  | 1000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Byla vyhotovena studie proveditelnosti a DÚR, u většiny pozemků soukromých vlastníků jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Nevyřešené jsou majetkoprávní vztahy se státními institucemi (St. pozemkový úřad, Lesy ČR).
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je včasné dořešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků. Riziko hrozí zejména u státních institucí, které mají všeobecně dlouhé lhůty pro projednání a schválení majetkoprávních záležitostí, dochází ke změně pravidel aj. Předpoklady - za podpory vedení města jednat se státními institucemi o oboustranně přijatelných variantách řešení majetkoprávních vztahů, bez kterých nelze pokračovat v projektové přípravě a požádat o dotaci na realizaci projektu.
Opatření: II.2.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Sběrný dvůr Vilémovská
Popis projektu
Pokračování přípravy sestěhování sběrných dvorů do prostoru ve Vilémovské ul., kde v současnosti provozuje Sluměta sběrný dvůr nebezpečných odpadů. Uvedený prostor je svou velikostí, zázemím a umístěním mimo obytnou zástavbu vhodný k rekonstrukci a dovybavení se současným navýšením jeho kapacity o sběr dalších kategorií odpadů (velkoobjemový, železný, stavební, bio), které v současné době občané odevzdávají do sběrného dvora umístěného v blízkosti obytné zástavby v Americké ulici. Projekt spočívá ve vyřešení majetkoprávních vztahů a projektové přípravě sestěhování sběrných dvorů do prostoru ve Vilémovské ul. a celkové rekonstrukci a vybavení areálu s parametry, které vyžaduje udržitelný rozvoj odpadového hospodářství.
připravenost projektu k realizaci |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zkvalitnit nakládání s odpady |  |  |  | Zlepšení infrastruktury a zvýšení kapacity pro nakládání s odpady
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady, umístění dvora mímo obytnou zástavbu |  |  |  | Projektová příprava rekonstrukce a dovybavení SD ve Vilémovské ulici
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 100
Příprava projektu |  |  |  | 100
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována DÚR.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Dům s chráněným bydlením pro starší občany
Popis projektu
Jedná se o projektovou přípravu stavby domu s chráněným bydlením (DCHB). Dům je určen pro osoby, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení a poskytování sociálních služeb z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku. Se zvýšujícím věkem dožití bude těchto osob přibývat, město Tachov eviduje v současnosti desítky žádostí o umístění v DCHB. Varianty umístění DCHB: rekonstrukce a nástavba čp. 1541 Bělojarská nebo nová výstavba pod REVISem.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku |  |  |  | Uspokojení bytových potřeb osob v pokročilém věku nebo se zdravotním omezením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Prodloužení soběstačnosti a nezávislosti starších a zdravotně znevýhodněných osob |  |  |  | Projektová příprava stavby
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník v Chodské ulici
Popis projektu
Předmětem projektu je projektová příprava výstavby jednostranného chodníku v ulici Chodská vč. osvětlení.
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšení podmínek života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze |  |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 350000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Cyklostezka Tachov - Světce
Popis projektu
Jedná se o dokončení projektové přípravy výstavby stezky pro pěší a cyklisty s asfaltovým povrchem, která bude navazovat na nově vybudovanou komunikaci k lyžařské sjezdovce. Odtud bude trasa cyklostezky pokračovat po historických cestách v údolní nivě řeky Mže k osadě Světce. Pozemky na navržené trase jsou ve schváleném územním plánu určeny pro specifickou silniční dopravu. Cyklostezka bude sloužit rovněž jako dráha pro in-line bruslení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozšířit infrastrukturu pro cestovní ruch a volnočasové aktivity obyvatel, zlepšit přístup pěších do osady |  |  |  | Nová infrastruktura pro cyklistiku, in-line bruslení a pohyb chodců
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudovat stezku pro pěší a cyklisty |  |  |  | Projektová příprava výstavby cyklostezky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP, ZD |  | DÚR, DSP, ÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 100000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Byla vyhotovena DÚR a DSP za finanční spoluúčasti Plzeňského kraje a vydáno územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Dopravní řešení osady Světce vč. parkování
Popis projektu
Jedná se o přípravu vnějšího i vnitřního dopravního řešení osady Světce. Příprava dopravního řešení je podmíněna vyřešením majetkoprávních vztahů. Vyřešený systém dopravy ve Světcích je nezbytným předpokladem k získání stavebního povolení na dokončení obnovy Jízdárny a možnosti požádat o dotaci.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Napojení nadregionálně významné památky cestovního ruchu na silniční síť |  |  |  | Vytvoření jedné ze základních podmínek pro zpřístupnění a dokončení obnovy Jízdárny
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vyřešit vnější i vnitřní dopravní řešení osady Světce s ohledem na majetkoprávní vztahy a dopravní bezpečnost |  |  |  | Projektová příprava dopravního řešení
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Vyřešení majetkoprávních vztahů, DÚR, DSP, ÚR, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Drahomíra Červinková (řešení majetkoprávních vztahů), Pavel Bluma (projektová příprava)
Náklady celkem |  |  |  | 200000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracován návrh dopravního řešení.
Vnější rizika / předpoklady
Úspěšnou realizaci projektu by mohlo ohrozit případné nevyřešení majetkových vztahů dotčených pozemků.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce Hornické ulice v úseku Pionýrská - Školní
Popis projektu
Pokračování projektové přípravy stavebních úprav Hornícké ulice v úseku ulic Pionýrská - Školní, zkapacitnění parkovacích míst, organizace krátkodobého parkování u základní školy, zastávkový záliv pro autobusy před křižovatkou s ulicí Sadová, rekonstrukce veřejného osvětlení, přeložka inženýrských sítí, odvodnění zpevněných ploch, sadové úpravy.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Rekonstruovaná komunikace, vyřešení parkování a pohybu pěších
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2014 | I.Q 2015 | II.Q 2015 | III.Q 2015 | IV.Q 2015 | 2016 | 2017
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 300000
Realizace projektu |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.

## List2
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Opatření: | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Komunikace na Vysokou - rekonstrukce
Popis projektu
Z prostoru bývalého koupaliště budou odstraněny konstrukce bazénu. Celý prostor bude zasypán, od příjezdové cesty bude středem vedena cesta pro pěší. Vzniknou zde antuková hřiště, dvě na tenis a dvě na volejbal.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Rozšíření volnočasových a rekreačních sportovních aktivit pro obyvatele a návštěvníky města
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Revitalizace prostoru bývalého koupaliště, doplnění občanské vybavenosti pro volnočasové a rekreační sportovní aktivity |  |  |  | Odstraněné konstrukce bazénu, přístupová cesta, hřiště pro tenis a volejbal
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení
Zadávací řízení včetně zpracování zadávací dokumentace |  |  |  | Zadávací dokumentace, vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Odstraněná stavba bazénu, přístupová cesta, antuková hřiště
Udržitelnost projektu |  |  |  | Běžný provoz, opravy a údržba
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2011 | I.Q 2012 | II.Q 2012 | III.Q 2012 | IV.Q 2012 | 2013 | 2014
1. Přípravná fáze | x | x
2. Zadávací řízení včetně zpracování zadávací dokumentace |  |  | x
3 Stavební práce |  |  |  | x | x | x
4. Udržitelnost projektu | [6 empty] | x
Garant
Mgr. Ladislav Macák
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 4400000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města, příp. úvěr
Připravenost projektu k realizaci
V rámci přípravné fáze byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Projekt byl prověřován z pohledu níže uvedených rizik, nebylo nalezeno žádné, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Organizační (management projektu, časová rezerva, zadávací řízení) Ekonomická a finanční (makroekonomická, velká finanční náročnost, nezískání dotace, nezpůsobilost některých výdajů) Stavebně technologická a projekční (rizika vad projektu, rizika přírodního ohrožení, havárie), Ostatní (legislativní změny)