## List1
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Vysvětlivky k použitým zkratkám: DÚR - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DSP - projektová dokumentace pro stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace VŘ - výběrové řízení MKČR - Ministerstvo kultury EU - Evropská Unie
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Hornická ulice - chodník sever vč. zastávkového zálivu
Popis projektu
Stavba řeší první část celkové rekonstrukce Hornické ulice v úseku Pionýrská - Školní. Zahrnuje převážně úpravy při severní hraně komunikace, tj. zastávkový záliv pro autobusy včetně přístřešku pro cestující, záliv pro krátkodobé zastavení vozidel řidičů školních dětí a chodníky pro pěší. Součástí úprav je rovněž rekonstrukce vozovky ve dvou úsecích, realizace dvou přechodů pro pěší a v nezbytném rozsahu i úprava chodníků při jižní hraně komunikace.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Částečně rekonstruovaná komunikace, vyřešení krátkodobého zastavení vozidel a pohybu pěších v severní části ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP |  | DÚR, ÚR, DSP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x
2. ZD a VŘ |  | x
3. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 6000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno územní rozhodnutí a zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.6 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Rapotínská ulice - doplnění parkovacích stání
Popis projektu
Vybudování 46 dlouhodobých parkovacích stání podél západní strany ulice Rapotínská. Součástí akce je úprava chodníků pro pěší, odvodnění zpevněných ploch, přeložka veřejného osvětlení a terénní úpravy.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v sídlišti Rapotín |  |  |  | Řešení dopravy v klidu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Organizace dlouhodobého parkování v sídliští Rapotín |  |  |  | Nová parkovací místa
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR, ÚR,
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ |  |  | x
3. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 4000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno uzemní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Poliklinika - zateplení budov
Popis projektu
Příprava a realizace opatření směřujících ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (zateplení obvodového pláště, střešní konstrukce a dokončení výměny otvorových výplní)Součástí je systém.stínění oken.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Prosazování úspor energie |  |  |  | Snížení energetické náročnosti objektu, snížení spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Snížení spotřeby energie na vytápění objektu, snížení emisí CO2, zlepšení stavu budovy |  |  |  | Realizovaná opatření - obálka budovy, která splňuje min. nízkoenergetický standard
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Energetický posudek, DSP, SP, žádost o dotaci |  | Energetický posudek, DSP,
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ |  |  |  | x | x
3. Stavební práce | [5 empty] | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 19000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 19000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace EU a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Zpracován energetický posudek objektu a projektová dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Chodník v Chodské ulici
Popis projektu
Výstavba jednostrannéhochodníku podél Chodské ulice vč. odvodnění a úpravy sdtávajících autobusových zastávek. Stavbou budou upraveny stávající nepřehledné křižovatky ulic Chodské, Smetanovy a na Výspě. V další etapě, která není předmětem tohoto projektu - po nutné úptavě vlastnických vztahů - bude chodník prodloužen až k ulici Rapotínská (nyní slouží jako chodník zpevněné plochy podél komunikace).
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšení podmínek života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců po komunikaci
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku |  |  |  | Chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP |  | DÚR,
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP |  | DÚR,
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ |  |  | x
3. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 2900000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje měta
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna - částečná oprava střechy (mimo program záchrany MKČR)
Popis projektu
Výměna části střešní krytiny objektu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 500000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 500000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2, II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Oprava čp. 85 - městská galerie
Popis projektu
Stavební opravy vnitřních prostor budoucího sídla Městského kulturního střediska (dle potřeby omítky, podlahy, topení, sanitární zařízení, vnitřní rozvody sítí, výmalby, aj.) Redislokace MěKS je nutná z důvodu nevyhovujícího stavu a plánované rekonstukce budovy čp. 119.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro redislokaci sídla MěKS v návaznosti na rekonstrukci čp.119
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav interiéru objektu |  |  |  | interiér budovy přizpůsobený pro MěKS
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
1. ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
2. Stavební práce |  |  |  | Opravený interiér budovy
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Realizace projektu |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Jízdárna - pokračování záchrany architektonického dědictví
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci stavebních prací spojených s pokračováním obnovy Jízdárny Světce, která je prováděna každoročně. Záchrana bude pokračovat provedením podlah v severozápadní části 1. PP. V 1. NP bude provedena výmalba okružní chodby, dále se položí podlaha, vyspraví omítky a provede výmalba ve východních stájích. Ve 2. NP východní části se položí v chodbě dřevěná podlaha. Restaurátorské práce budou pokračovat obnovou interiérů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Žádost o dotaci |  | Žádost o dotaci - MKČR
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ |  | x | x
3. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace MKČR, příp. dotace Plzeňského kraje, spoluúčast k dotacím z rozpočtu města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Pro rok 2016 byla podána žádost o dotaci do programu MKČR.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Hřbitov - rozšíření kolumbária
Popis projektu
Projektová příprava výstavba kolumbária na městském hřbitově. Uvažováno 200 míst pro uložení ostatků zesnulých.
připravenost projektu k realizaci |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Uspokojit poptávku služeb na městském hřbitiově |  |  |  | Vybudování nové kapacity pro uložení ostatků zesnulcýh
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rozšířit nabídku míst v kolumbáriu |  |  |  | Projektová příprava výstavby kolumbária
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Projektová dokumentace
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 50000
Příprava projektu |  |  |  | 50000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy úprav náměstí Republiky a vybraných veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny Tachov - rekonstrukce povrchů, řešení dopravy vč. systému parkování, mobiliář, replika mariánského sloupu na náměstí. Celkový záměr je koncipován tak, aby mohl být rozdělen do čtyř samostatných funkčních etap: I. K.H.Borovského + Rokycanova II. Náměstí III. P.Velikého + prostor pod hradbami + křižovatka ul. Husitská IV. Vodní + nábřeží
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti |  |  |  | Zlepšení stavu veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční a z provozního hlediska udržitelný systém dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města |  |  |  | Provedení přípravných prací
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Pokračování přípravné fáze projektu |  |  |  | DÚR III. a IV. etapy, DSP všech etap, pravomocné ÚR A SP |  | Aktualizovaná architektonicko-urbanistická studie, DÚR I. a II. etapy
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace
Připravenost projektu k realizaci
Vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí I. a II. etapy akce.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce kinosálu Mže vč. přilehlých prostor
Popis projektu
Pokračování projektové přípravy rekonstrukce společenského areálu Mže, aby odpovídal požadavkům občanů a všem současným standardům (přestavba kina na víceúčelový sál se stupňovitým hledištěm - kino, divadlo atd. včetně odpovídajícího zázemí, vybavení areálu odpovídající technikou, úprava soc. zázemí, vstupních a skladových prostor atd.).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Projektová příprava rekonstrukce kinosálu Mže
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Studie, DÚR, ÚR, DSP, SP |  | Studie, DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Regulace topení ZŠ Zárečná
Popis projektu
Vyregulování otopné soustavy zateplených budov Základní školy v Zárečné ul. Centrální systém měření a regulace, instalace termoregulačních ventilů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Prosazování úspor energie |  |  |  | Snížení energetické náročnosti objektu, snížení spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajištění optimálních spotřeb energie dle provozního režimu školy, zlepšení kvality vnitřního prostředí budov |  |  |  | Vyregulovaná otopná soustava
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Dodávka |  |  |  | Regulace
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. ZD a VŘ |  |  | x
2. Dodávka |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 3000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Autobusová zastávka Mýto
Popis projektu
Instalace nového přístřešku pro cestující hromadné autobusové dopravy v osadě Mýto.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšení podmínek života obyvatel |  |  |  | Zvýšení komfortu cestujících
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav zastávky autobusové hromadné dopravy v osadě Mýto |  |  |  | Rekonstruovaná zastávka v osadě Mýto
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Přístřešek pro cestující
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Realizace |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 120000
Realizace projektu |  |  |  | 120000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Dětské dopravní hřiště ZŠ Zárečná
Popis projektu
Výstavba nového dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ Zárečná, které bude sloužit pro dopravní výchovu dětí v Tachově a okolí.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit bezpečnost dětských účastníků silničního provozu |  |  |  | Podnícení zájmu o dopravní výchovu, ověření znalostí žáků v praxi, předcházení dopravní nehodovosti dětí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajištění kvalitní dopravní výchovy dětí a mládeže |  |  |  | Dopravní hřiště
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Studie, DÚR, ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci |  | Studie, DÚR, DSP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ |  |  | x
3. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 6000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována DÚR a DSP. Je podána žádost o sloučené územní a stavební řízení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce křižovatky ulic Stadtrodská x Zárečná
Popis projektu
Rekonstrukce křižovatky navazuje na již realizovanou rekonstrukci Stadtrodské ulice. Jedná se o změnu křižovatkového napojení, která stávající dvě větve Stadtrodské mění na jednu s kolmým napojením stykovou křižovatkou. Součástí akce je úprava chodníků pro pěší, , zastávka BUS v jízdním pruhu, odvodnění zpevněných ploch, úprava veřejného osvětlení a terénní úpravy.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu |  |  |  | Rekonstruovaná křižovatka, chodníky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR, ÚR, DSP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x
2. ZD a VŘ |  | x | x
3. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3500000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 3500000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno uzemní rozhodnutí a zpracována DSP.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Prostor pro kolotoče, cirkusy
Popis projektu
Předmětem projektu jsou úpravy části pozemku p.č. 3352/12, který se nachází vlevo při Pobřežní ulici za objektem skateparku a hřiště s umělou trávou. Plocha bude vyčištěna od náletových dřevin, srovnána a zpevněna drceným kamenivem . Pozemek bude využíván pro umístění kolotočů, cirkusů, pořádání kulturních akcí ve městě. Vyvolanou investicí je zajištění přírodního biotopu v okolí pro zvláště chráněné živočichy (tůňky a úkryt).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit |  |  |  | Plocha pro volnočasové vyžití obyvatel a návštěvníků města
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Provést úpravy pozemku pro umístění volnočasovcých aktivit |  |  |  | Upravený pozemek
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Upravený pozemek
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 700000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 700000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Na pozemek byl v rámci výstavby komunikace Pobřežní vybudován hospodářský sjezd, je zpracována projektová dokumentace a vydán územní souhlas.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy k realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti. Stavba zahrnuje soubor protipovodňových opatření v úseku toku Mže od železničního mostu v Tachově po osadu Světce. Navrženy jsou výstavba poldru, hydromorfologické úpravy břehů toku a nivy, zkapacitnění toku realizací přírodních povodňových berem, výstavby ochranných hrází, opatření na stokové síti.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit protipovodňovou ochranu města |  |  |  | Protipovodňová ochrana města, snížení ohrožení osob a majetku při povodních
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zpomalení povrchového odtoku , využití retenční kapacity niv, využití prostoru pro výstavbu poldrů, zvýšení průtočné kapacity koryta v intravilánu města |  |  |  | Realizovaná protipovodňová opatření v úseku od železničního mostu v Tachově po osadu Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Studie proveditelnosti DÚR, ÚR, vyřešení majetkoprávních vztahů, DSP, SP, žádost o dotaci |  | Studie proveditelnosti, DÚR, ÚR,
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I. Q. 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
P. Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1000
Příprava projektu |  |  |  | 1000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Byla vyhotovena studie proveditelnosti a DÚR
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování projektové přípravy je dořešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků s Lesy ČR.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Bytový dům pro seniory
Popis projektu
Příprava výstavby bytového domu pro seniory v Bělojarské ulici a demolice objektu bez č.p., který v současnosti využívá ke své činnosti Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov (ČČK). Vznikne 24 bezbariérově přístupných podporovaných bytů a zároveň sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů starších 60 let. V přízemí objektů se bude nacházet zázemí pro činnost ČČK. Výhodou umístění domu je dostupnost terénních služeb sociální péče, které na základě uzavřené smlouvy s městem ČČK poskytuje. Se zvyšujícím věkem dožití bude zájemců o tento typ bydlení přibývat, město Tachov eviduje v současnosti téměř dvě desítky žádostí o umístění v DCHB.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku |  |  |  | Uspokojení bytových potřeb osob v pokročilém věku nebo se zdravotním omezením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Prodloužení soběstačnosti a nezávislosti starších a zdravotně znevýhodněných osob |  |  |  | Bytový dům pro seniory
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci |  | DÚR,
Demolice stávajícího objektu |  |  |  | uvolněné prostranství pro výstavbu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
2. Demolice |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4000000
Příprava projektu |  |  |  | 1000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 3000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zpracovává se DÚR
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Modernizace kamerového systému
Popis projektu
Náhrada starých analogových kamer za tři nové moderní kamery s vysokým rozlišením a jejich připojení na optický kabel pro přenos záznamů na pult centralizované ochrany městské policie a klientské pracoviště Policie ČR Tachov. Umístění kamer - ul. Boženy Němcové, komín kotelny na sídlišti Rapotín, ve sportovním areálu (hřiště s umělou trávou).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit bezpečnost obyvatel a ochranu majetku |  |  |  | Předcházení páchání a zvýšení objasněnosti protiprávního jednání
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat městský kamerový dohlížecí systém |  |  |  | 3 nové kamery
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Dodávka a připojení kamer
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Realizace |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 290000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 290000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: průřezově | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Procesní auditu MěÚ Tachov
Popis projektu
Posouzení procesů v činnosti úřadu města Tachova a příprava návrhů na jejich racionalizaci.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Racionalizace procesů na MěÚ Tachov a návrh na zvýšení efektivity výkonu státní správy a samosprávy |  |  |  | Podklad pro realizaci racionalizačních opatření
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Posouzení procesů v činnosti úřadu města Tachova |  |  |  | Návrh na zrušení příp. zbytečných nebo zdvojených agend a návrh postupu a efektivní redislokace pracovníků a agend
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Procesní audit státní správy MěÚ Tachov |  |  |  | Procesní audit státní správy
Procesní audit samosprávy MěÚ Tachov |  |  |  | Procesní audit samosprávy
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Audit státní správy |  |  | x | x
Audit samosprávy |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
JUDr. Zdeněk Uhlík
Náklady celkem |  |  |  | 400000
Realizace projektu |  |  |  | 400000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
V r. 2015 proběhla přípravná fáze, jejímž cílem bylo odhalení úzkých míst, vydefinování problémů a nalezení ideálního postupu pro efektivní optimalizaci procesů na MěÚ Tachov.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Oprava chodníku u katastru nemovitostí
Popis projektu
Stavební práce spočívající v opravě chodníku u budovy Katastrálního úřadu v Tachově.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy |  |  |  | Opravený chodník u čp.1522 ul. Zárečná
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Opravený úsek chodníku
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 180000
Realizace projektu |  |  |  | 180000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Oprava chodníku ul. Bělojarská u garáží
Popis projektu
Stavební práce spočívající v opravě chodníku u garáží v ul. Bělojarská.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy |  |  |  | Opravený chodník u čp.1522 ul. Zárečná
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Opravený úsek chodníku
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 250000
Realizace projektu |  |  |  | 250000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Schody Rapotínská u kotelny
Popis projektu
Oprava schodiště podél kotelny.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro přístup uživatelů |  |  |  | Zlepšení stavu schodiště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení bezpečnosti pohybu uživatelů |  |  |  | Opravené schodiště
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Opravené schodiště
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 500000
Realizace projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Sjezd na pozemek - SVAD
Popis projektu
Zrušení stávajícího nevhodného sjezdu z komunikace Vilémovská (koliduje s vjezdem do sběrného dvora) a vybudování nového sjezdu na pozemek SVAD.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky dopravního provozu v průmyslové zóně |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti dopravního sjezdu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Přesunout nevhodný sjezd z komunikace Vilémovská |  |  |  | Dopravně vyhovující sjezd
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Nový sjezd z komunikace
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 200000
Realizace projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vydáno povolení připojení
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Revitalizace zeleně u zámku
Popis projektu
Projektová příprav parkových úprav okolo budovy zámku spočívajících v odstranění koncepčně či zdravotně nevyhovujících dřevin, ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových dřevin vhodných do okolí národní kulturní památky (NKP).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově, zlepšit okolí NKP |  |  |  | Zvýšení kvality životního prostředí ve městě, zatraktivnění okolí NKP
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Revitalizovat zeleň v okolí NKP |  |  |  | Návrh parkových úprav
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Projektová příprava |  |  |  | Studie, projektová dokumentace
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Projektová příprava | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 100000
Realizace projektu
Zdroje financování
Příprava projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Bylo zadáno zpracování studie parkových úprav.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Oprava chodníku ul. Zárečná u čp. 1522
Popis projektu
Stavební práce spočívající v opravě chodníku ul. Zárečná u čp. 1522.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy |  |  |  | Opravený chodník u čp.1522 ul. Zárečná
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Opravený úsek chodníku
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 350000
Realizace projektu |  |  |  | 350000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v Tachově
Popis projektu
Jedná se o ošetření dřevin (vazby, zdravotní, bezpečnostní či výchovné řezy) na lokalitách v intravilánu města (aleje, centrum, sídliště, kasárny, hřbitov) i v osadách. Součástí je provedení sadových úprav (nová výsadba stromů a keřů) na travnaté ploše jižně od MŠ Stadtrodská.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově |  |  |  | Zvýšení kvality životního prostředí ve městě
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Stabilizovat a zlepšit stav sídelní zeleně na vybraných lokalitách v Tachově |  |  |  | Ošetřené a nově vysazené dřeviny
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. ZD a VŘ |  |  | x | x
2. Revitalizace zeleně |  |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 2000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována projektová dokumentace a podána žádost o dotaci EU.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Discgolfové hřiště na Vysoké
Popis projektu
Vybudování discgolfového hřiště ve sportovně-rekreačním areálu města Tachova.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšení podmínek pro trávení volného času občanů a návštěvníků |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro další nabídku volnočasových aktivit
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování infrastruktury pro rozšíření nabidky volnočasových aktivit |  |  |  | Discgolfové hřiště
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Discgolfové hřiště
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Realizace |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Mgr. Petr Vrána
Náklady celkem |  |  |  | 500000
Realizace projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Zavezení vany bývalého koupaliště
Popis projektu
Odstranění části obvodových zdí bývalého bazénu (nad terénem), vybudování odvodnění, zasypání vany zeminou.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit |  |  |  | Plocha pro vybudování veřejně přístupné infrastruktury pro odpočinek a rekreaci
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit přepoklady pro budoucí umístění volnočasové infrastruktury |  |  |  | Upravený pozemek
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Upravený pozemek
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 2000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno povolení stavebního úřadu ke změně využití území.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Sběrný dvůr Vilémovská
Popis projektu
Pokračování přípravy výstavby sběrného dvoraů do prostoru ve Vilémovské ul., kde v současnosti provádí Sluměta sběr nebezpečných odpadů. Uvedený prostor je svou velikostí, zázemím a umístěním mimo obytnou zástavbu vhodný k rekonstrukci a dovybavení se současným navýšením jeho kapacity o sběr dalších kategorií odpadů (velkoobjemový, železný, stavební, bio), které v současné době občané odevzdávají do sběrného dvora umístěného v blízkosti obytné zástavby v Americké ulici. Výstavba a vybavení areálu s parametry, které vyžaduje udržitelný rozvoj odpadového hospodářství.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zkvalitnit nakládání s odpady |  |  |  | Zlepšení infrastruktury a zvýšení kapacity pro nakládání s odpady
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady, umístění dvora mímo obytnou zástavbu |  |  |  | Projektová příprava výstavby SD ve Vilémovské ulici
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 200
Příprava projektu |  |  |  | 200
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zpracovává se DÚR.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Cyklostezka Tachov - Světce
Popis projektu
Výstavba stezky pro pěší a cyklisty s asfaltovým povrchem. Trasování od konce komunikace v Pobřežní ulici, po historických cestách v údolní nivě řeky Mže k osadě Světce. Součástí je vybudování veřejného osvětlení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zllepšit podmínky pro dopravu do škol, do zaměstnání a za službami |  |  |  | Nová infrastruktura pro pěší a cyklisty
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit bezpečnost cyklistické a pěší dopravy Tachov-Světce |  |  |  | Cyklostezka Tachov-Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci |  | DÚR, DSP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Cyklostezka
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x | x
2. ZD a VŘ |  |  |  |  | x | x
3. Stavební práce | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 5000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Byla vyhotovena DÚR a DSP. Je podána žádost o vydání ÚR.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.8 a IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce lesní cesty v úseku Světce - Lučina
Popis projektu
Rekonstrukce a zvýšení kategorie stávající lesní cesty. Stavební úpravy v délce cca 2,5 km zahrnují položení nového krytu z asfaltového betonu a úpravu krajnic ze štěrkodrti , obnovu a doplnění souvisejících objektů lesní cesty - odvodnění, sjezdy , opěrná zeď, ap.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit kvalitu majetku města (lesnické dopravní infrastruktury), zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu |  |  |  | Zlepšení kvality lesní cestní sítě a zároveň cyklotrasy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro správu městských lesů, pro cyklo, in-line a pěší turisty |  |  |  | Rekonstruovaný úsek lesní cesty,
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DSP, SP, žádost o dotaci
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x | x | x
2. ZD a VŘ |  |  |  |  | x | x
3. Stavební práce | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 5000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 5000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník v ulici Na Stráni
Popis projektu
Projektová příprava výstavby chodníku v úseku ulice na Stráni - mezi ul. Trocnovská a Na Výspě
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti přístupu chodců na sídliště Rapotín
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
Přípravná fáze |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 200000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Dostavba Komunitního centra
Popis projektu
Projektová příprava výstavby nové třípodlažní budovy pro rozšíření služeb Komunitního centra v ul. Pivovarská. '' Součástí bude také sál pro produkce amatérských divadelních a hudebních spolků a skupin. Objekt bude vybudován částečně na stávajícím půdorysu původně developerem navrhovaných objektů k bydlení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podporovat občanskou společnost |  |  |  | Infrastruktura pro setkávání občanů v rámci komunitního centra a začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podporovat neziskové organizace, podporovat integraci sociálně vyloučených skupin do komunity |  |  |  | Dostavba (rozšíření) Komunitního centra
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 400000
Příprava projektu |  |  |  | 400000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zadáno zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119
Popis projektu
Projektová příprava rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119, kde v současné době sídlí Městské kulturní středisko Tachov. Budova je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude připravena s ohledem na budoucí využití budovy (penzion, byty).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření lepších podmínek pro její uživatele
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Projektová dokumentace pro rekonstrukci budovy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 250000
Příprava projektu |  |  |  | 250000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu s aktualizovaným programem regenerace Městské památkové zóny Tachov 2016 - 2020, který zahrnuje úpravu zámeckého nádvoří, opravu vnitřních dveří zámku v ZUŠ, opravy hradeb, stavební úpravy na památkových objektech ve vlastnictví soukromých subjektů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektů MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektů v MPZ |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Žádost o dotaci MKČR
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ |  |  | x | x
3. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace MKČR a povinná spoluúčast města, příp. dotace Plz. kraje
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Na objekt zámku a nádvoří je zpracována projektová dokumentace a vydáno závazné stanovisko památkové péče.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Hradební bašta - ubytování
Popis projektu
Projektová příprava stavebních úprav vnitřních prostor bašty v Hradební ulici za účelem vytvoření ubytovacích prostor - tři samostatné pokoje se sociálním zázemím.
připravenost projektu k realizaci |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (CR) |  |  |  | Vytvoření nové infrastruktury pro CR
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podpořit budování služeb pro CR |  |  |  | Projektová příprava nových ubytovacích kapacit pro CR
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Projektová dokumentace
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 50000
Příprava projektu |  |  |  | 50000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2, IV.4.1 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce skateparku
Popis projektu
Obsahem projektu je kompletní rekonstrukce skateparku v městském sportovním areálu. Nově navržený dvouúrovňový betonový skatepark bude mít streetovou a bazénovou část, které se dají při jízdě na skateboardu, in line bruslích a BMX kolech kombinovat. V street části jsou překážky známé z běžného pouličního prostředí - tzn. různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky, obrubníky atd.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro volnočasové a sportovní rekreační vyžití obyvatel a návštěvníků |  |  |  | Dlouhodobá udržitelnost provozu skateparku v Tachově
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat stávající skatepark pro volnočasové a rekreační sportovní vyžití mládeže |  |  |  | Moderní skateboardové hřiště
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP. žádost o dotaci |  | DÚR, ÚR, DSP, SP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce (dodávka) |  |  |  | Betonový skatepark
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD A VŘ |  |  |  | x | x
3. Stavební práce | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 6000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje městě |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce ulice Na Jitřence
Popis projektu
Rekonstrukce kompletního uličního prostoru ulice Na Jitřence, tj. komunikace, parkovací pruhy, chodníky pro pěší, odvodnění zpevněných ploch a veřejné osvětlení, zjednosměrnění ulice v orientaci provozu ve směru Volyňská - Palackého.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Rekonstruovaná komunikace, vyřešení parkování a pohybu pěších
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP |  | DÚR,
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
2. ZD a VŘ | [5 empty] | x
3. Stavební práce | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 5800000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1, IV.4.6 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Budova EVVO Zlatý potok
Popis projektu
Projektová příprava výstavby objektu EVVO Zlatý potok, určeného pro pobyty dětí a mládeže (mj. z tachovských ZŠ) s environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Výstavba nízkoenergetického ubytovacího, stravovacího a výukového objektu v lokalitě Zlatý Potok (správní území obce Lesná) s kapacitou 32 lůžek. Doplňkový objekt - otevřená venkovní učebna, objekt pro čištění odpadních vod, systém vytápění tepelným čerpadlem. V přízemí - technické zázemí vč. garáže, místnost správce objektu, lyžárna a sklad kol, učebna vč. sociálního zázemí, zásobování kuchyně. V 1. NP - čtyři třílůžkové pokoje, jídelna vč. sociálního zázemí, kuchyně. V podkroví - šest třílůžkových pokojů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Investovat do dovedností a vzdělávání dětí a mládeže |  |  |  | Infrastruktura pro získávání dovedností a vzdělávání dětí a mládeže
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Umožnit přeshraniční výuku , odborné kurzy v oblasti EVVO |  |  |  | Objekt pro EVVO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Návrh stavby, DÚR, ÚR |  | Návrh stavby
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2015 | I.Q 2016 | II.Q 2016 | III.Q 2016 | IV.Q 2016 | 2017 | 2018
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 370000
Příprava projektu |  |  |  | 370000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracován návrh stavby
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.

## List2
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Opatření: | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Komunikace na Vysokou - rekonstrukce
Popis projektu
Z prostoru bývalého koupaliště budou odstraněny konstrukce bazénu. Celý prostor bude zasypán, od příjezdové cesty bude středem vedena cesta pro pěší. Vzniknou zde antuková hřiště, dvě na tenis a dvě na volejbal.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Rozšíření volnočasových a rekreačních sportovních aktivit pro obyvatele a návštěvníky města
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Revitalizace prostoru bývalého koupaliště, doplnění občanské vybavenosti pro volnočasové a rekreační sportovní aktivity |  |  |  | Odstraněné konstrukce bazénu, přístupová cesta, hřiště pro tenis a volejbal
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení
Zadávací řízení včetně zpracování zadávací dokumentace |  |  |  | Zadávací dokumentace, vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Odstraněná stavba bazénu, přístupová cesta, antuková hřiště
Udržitelnost projektu |  |  |  | Běžný provoz, opravy a údržba
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2011 | I.Q 2012 | II.Q 2012 | III.Q 2012 | IV.Q 2012 | 2013 | 2014
1. Přípravná fáze | x | x
2. Zadávací řízení včetně zpracování zadávací dokumentace |  |  | x
3 Stavební práce |  |  |  | x | x | x
4. Udržitelnost projektu | [6 empty] | x
Garant
Mgr. Ladislav Macák
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 4400000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města, příp. úvěr
Připravenost projektu k realizaci
V rámci přípravné fáze byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Projekt byl prověřován z pohledu níže uvedených rizik, nebylo nalezeno žádné, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Organizační (management projektu, časová rezerva, zadávací řízení) Ekonomická a finanční (makroekonomická, velká finanční náročnost, nezískání dotace, nezpůsobilost některých výdajů) Stavebně technologická a projekční (rizika vad projektu, rizika přírodního ohrožení, havárie), Ostatní (legislativní změny)