## List1
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Vysvětlivky k použitým zkratkám: DÚR - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DSP - projektová dokumentace pro stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace VŘ - výběrové řízení MKČR - Ministerstvo kultury EU - Evropská Unie
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Poliklinika - částečné zateplení hlavní budovy
Popis projektu
Realizace opatření směřujících ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí - výměna prosklených otvorových výplní na chodbách jižní, západní a severní strany hlavní budovy a výměna dveří hlavního vchodu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Prosazování úspor energie |  |  |  | Snížení energetické náročnosti objektu, snížení spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Snížení spotřeby energie na vytápění objektu, snížení emisí CO2, zlepšení stavu budovy |  |  |  | Výměna prosklených částí chodeb hlavní budovy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. ZD a VŘ |  | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 3000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Je stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Bytový dům pro seniory
Popis projektu
Výstavba bytového domu v Bělojarské ulici. Vznikne 24 bezbariérově přístupných malometrážních bytů 1+KK. V přízemí objektu bude zázemí pro činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže Tachov, který na základě smlouvy s městem poskytuje pečovatelské služby. MěÚ eviduje v současnosti 17 žádostí o umístění v Domě s pečovatelskou službou.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku |  |  |  | Uspokojení bytových potřeb osob v pokročilém věku nebo se zdravotním omezením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Prodloužení soběstačnosti a nezávislosti starších a zdravotně znevýhodněných osob |  |  |  | Bytový dům pro seniory
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a VŘ
Stavební práce |  |  |  | Stavba bytového domu pro seniory
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 30000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 30000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu | Varianty: Vlastní zdroje města nebo dotace se spoluúčastí města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a podána žádost o dotaci, stávající budova v místě budoucího staveniště byla odstraněna.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Dokončení obnovy Jízdárny (velký projekt IROP)
Popis projektu
Dokončení stavebních prací v budově, zřízení expozic kovářství a muzea bylinkářství, vybavení pokladny, hlavního sálu, zázemí pro návštěvníky, stáje pro koně, pokoje šlechty, dovybavení Knížecí lóže.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu, rozšířená nabídka realizací zajímavých expozic
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Dokončit obnovu Jízdárny, její efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění památky pro návštěvníky. |  |  |  | Realizovaná stavební opatření, zázemí pro návštěvníky, nové expozice a prohlídkový okruh pro návštěvníky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP, žádost o dotaci |  | DÚR, ÚR, DSP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Rekonstruovaná budova
Dodávka vybavení a realizace expozic |  |  |  | Nové expozice a vybavení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ | x |  |  |  |  | x
3. Stavební práce | [5 empty] | x | x
4. Dodávka vybavení a realizace expozic | [5 empty] | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 80100000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | V případě získání dotace spoluúčast z rozpočtu města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno územní rozhodnutí a zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, bylo požádáno o stavební povolení, zpracovává se zadávací dokumentace na stavbu a na dodávku vybavení a studie proveditelnosti k dotační žádosti
Vnější rizika / předpoklady
Vzhledem k vysoké finanční náročnosti je předpokladem pro následnou realizaci projektu získání dotace.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna - částečná oprava střechy (mimo program záchrany MKČR)
Popis projektu
Výměna části střešní krytiny objektu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Opravená část střechy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 700
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 700 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Jízdárna - program záchrany MKČR
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci stavebních prací spojených s pokračováním obnovy Jízdárny Světce, která je prováděna každoročně. Záchrana bude pokračovat provedením cihelné dlažby v "kočárové chodbě" v 1. podzemním podlaží. Restaurátorské práce budou pokračovat obnovou interiérů - restaurováním iluzivní malby východní stěny hlavního sálu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Dlažba, restaurované malby
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | V případě získání dotace spoluúčast z rozpočtu města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Pro rok 2017 byla podána žádost o dotaci do programu MKČR.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Rekonstrukce areálu Mže
Popis projektu
Celková rekonstrukce společenského areálu Mže, aby odpovídal požadavkům občanů a všem současným standardům (přestavba kina na víceúčelový sál se stupňovitým hledištěm - kino, divadlo, kongresový sál včetně odpovídajícího zázemí, vybavení areálu odpovídající technikou, úprava soc. zázemí, vstupních a provozních prostor atd.).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Rekonstruovaný areál Mže
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace stavby, nové technologie a zařízení |  |  |  | Rekonstruovaná stavba vč. nového vybavení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. ZD a VŘ | x | x | x | x | x
2. Realizace | [5 empty] | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 82100000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 82000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z úvěru, případně dotace na digitalizaci kina a výměnu sedaček
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro stavební povolení, požádáno o stavební povolení, zadáno zpracování zadávací dokumentace
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem realizace projektu je rozhodnutí o financování realizace a získání úvěru
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník u schodů pod vlakovým nádražím
Popis projektu
Oprava povrchu stávajícího chodníku
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšení podmínek života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců po komunikaci
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit komunikaci pro pěší |  |  |  | Opravený chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 600000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Sběrný dvůr Vilémovská
Popis projektu
Výstavba sběrného dvora v prostoru Vilémovské ul., kde v současnosti probíhá sběr nebezpečných odpadů. Uvedený prostor je svou velikostí, zázemím a umístěním mimo obytnou zástavbu vhodný k rekonstrukci a dovybavení se současným navýšením jeho kapacity o sběr dalších kategorií odpadů (velkoobjemový, železný, stavební, bio), které v současné době občané odevzdávají do sběrného dvora umístěného v blízkosti obytné zástavby v Americké ulici. Výstavba a vybavení areálu s parametry, které vyžaduje udržitelný rozvoj odpadového hospodářství.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zkvalitnit nakládání s odpady |  |  |  | Zlepšení infrastruktury a zvýšení kapacity pro nakládání s odpady
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady, umístění dvora mímo obytnou zástavbu |  |  |  | Výstavba SD ve Vilémovské ulici
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Sběrný dvůr
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. ZD a VŘ |  |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 10000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Varianty: vlastní zdroje města nebo dotace a spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a podána žádost o dotaci EU.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Sjezd na pozemek - SVAD
Popis projektu
Zrušení stávajícího nevhodného sjezdu z komunikace Vilémovská (koliduje s vjezdem do sběrného dvora) a vybudování nového sjezdu na pozemek SVAD.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky dopravního provozu v průmyslové zóně |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti dopravního sjezdu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Přesunout nevhodný sjezd z komunikace Vilémovská |  |  |  | Dopravně vyhovující sjezd
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Nový sjezd z komunikace
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vydáno povolení dopravního připojení
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy úprav náměstí Republiky a vybraných veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny Tachov - rekonstrukce povrchů, řešení dopravy vč. systému parkování, mobiliář, replika mariánského sloupu na náměstí. Celkový záměr je koncipován tak, aby mohl být rozdělen do čtyř samostatných funkčních etap, zatím se řeší I. a II. etapa: I. K.H.Borovského + Rokycanova II. Náměstí III. P.Velikého + prostor pod hradbami + křižovatka ul. Husitská IV. Vodní + nábřeží Dle stanoviska orgánu památkové péče je třeba přepracovat DÚR I. a II. etapy.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti |  |  |  | Zlepšení stavu veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční a z provozního hlediska udržitelný systém dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města |  |  |  | Provedení přípravných prací
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Pokračování přípravné fáze I. a II. etapy projektu |  |  |  | Přepracování DÚR I. a II. etapy, pravomocné ÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 55000000
Příprava projektu |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování projektu je povolení orgánu památkové péče.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Hornická ulice - komunikace a chodníky jih
Popis projektu
Stavba řeší druhou část celkové rekonstrukce Hornické ulice v úseku Pionýrská - Školní. Zahrnuje úpravy při jižní hraně komunikace, tj. vybudování kolmých parkovacích stání v úseku Pionýrská - Sadová a vybudování podélných parkovacích stání mezi ulicemi Sadová - Školní. Dojde tím ke zdvojnásobení parkovací kapacit oproti stávajícímu stavu. Nově vybudované chodníky budou vedeny za parkovacími stáními, což vyvolá nutnost vyrovnání terénních rozdílů prostřednictvím opěrných zdí a instalaci bezpečnostního zábradlí.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Částečně rekonstruovaná komunikace, navýšení počtu parkovacích míst
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. ZD a VŘ | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 12000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 12000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno územní rozhodnutí a zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Zateplení přístavby ZŠ Hornická
Popis projektu
Stavební opatření směřujících ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (zateplení obvodového pláště, střešní konstrukce a výměna otvorových výplní). Vlastní rozsah projektu (buď jen výměna otvorových výplní z vlastních zdrojů nebo celkové zateplení s využitím dotace zahrnující rovněž větrací systémy) bude stanoven s ohledem na výhodnost financování dle podmínek dotačního titulu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Prosazování úspor energie |  |  |  | Snížení energetické náročnosti objektu, snížení spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění
Výsledky projektu
Snížit spotřebu energie na vytápění objektu, snížit emise CO2, zlepšit stav budovy |  |  |  | Realizovaná opatření, obálka budovy splňující nízkoenergetický standard
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Rozhodnutí o rozsahu projektu, pouhá výměna oken nevyžaduje SP, v případě celkového zateplení energetický posudek, DSP, SP, žádost o dotaci
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | bude stanoveno s ohledem na rozsah projektu
Příprava projektu |  |  |  | 325 000 v případě dotační žádosti
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města, v případě získání dotace pouze spoluúčast |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.5 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Parkovací automaty v centru města
Popis projektu
Instalace tří parkovacích automatů v prostoru náměstí a Husitské ul.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v oblasti statické dopravy (doprava v klidu, parkování) |  |  |  | Regulace poptávky po parkování
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Uspokojení přirozených potřeb hlavních oprávněných potřeb uživatelů - rezidentů,abonentů, zaměstnaneckých skupin a návštěvníků Regulace parkování v centru města prostřednictvím cenové politiky Omezení přestupků |  |  |  | Funkční a z provozního hlediska udržitelný systém dopravy v klidu, Výnosy z parkovacího systému, které umožní jeho další rozvoj
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizační fáze projektu |  |  |  | Parkovací technologie
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
ZD a VŘ |  | x
Realizační fáze |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Jiří Struček
Náklady celkem |  |  |  | 800000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 800000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Byla zpracována studie k projektu zóny placeného stání v Tachově.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Cyklostezka Tachov - Světce
Popis projektu
Výstavba stezky pro pěší a cyklisty s asfaltovým povrchem. Trasování od konce komunikace v Pobřežní ulici, po historických cestách v údolní nivě řeky Mže k osadě Světce. Součástí je vybudování veřejného osvětlení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro dopravu do škol, do zaměstnání a za službami |  |  |  | Nová infrastruktura pro pěší a cyklisty
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit bezpečnost cyklistické a pěší dopravy Tachov-Světce |  |  |  | Cyklostezka Tachov-Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci |  | DÚR, ÚR
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Cyklostezka
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
2. ZD a VŘ |  |  |  |  | x
3. Realizace | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5200000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Varianty: vlastní zdroje města nebo dotace se spoluúčastí města
Připravenost projektu k realizaci
Byla vyhotovena DÚR a vydáno pravomocné ÚR, zadáno zpracování DSP
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu s aktualizovaným programem regenerace Městské památkové zóny Tachov 2016 - 2020, který zahrnuje úpravu zámeckého nádvoří, opravu vnitřních dveří zámku v ZUŠ, opravy hradeb, stavební úpravy na památkových objektech ve vlastnictví soukromých subjektů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektů MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektů v MPZ |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
2. ZD a VŘ |  |  | x
3. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace MKČR a povinná spoluúčast města, příp. dotace Plz. kraje
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Na objekt zámku a nádvoří je zpracována projektová dokumentace a vydáno závazné stanovisko památkové péče. Byla podána žádost o dotaci Ministerstvu kultury.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Smetanova
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice a chodníků v ulici Smetanova
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulice, chodníky |  |  |  | Opravený povrch ulice, chodníky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
ZD a VŘ |  | x
Realizace |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 7000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Úprava kontejnerového stání ul. Bělojarská
Popis projektu
Úprava stávajícího kontejnerového stání vč. terénních úprav.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení prostoru v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav a řešení kontejnerového stání |  |  |  | Upravený prostor kontejnerového stání
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Realizace |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 600000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Revitalizace rybníčků v prostoru návsi Mýto u Tachova
Popis projektu
Oprava existující částečně zanesené vodní nádrže - vypuštění, odbahnění, oprava bezpečnostního přelivu, vybudování odtokového koryta, nového požeráku a výpusti. Dále obnova zaniklé vodní nádrže - vytěžení materiálů z prostoru nádrže, vybudování hráze, bezpečnostního přelivu s odpadním korytem, požeráku a výpusti s výústním objektem do stávajícího odtokového korta, které bude vyčišěno a zpevněno balvany.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel osady |  |  |  | Zkvalitnění prostoru návsi, posílení ekostabilizačních funkcí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Obnovit krajinotvorný prvek , posílit retenci a akumulaci vody v krajině |  |  |  | Obnovené rybníčky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Stavební práce |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 600000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 600000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Je stavební povolení, vybrán dodavatel, získána dotace.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.15 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Modernizace informačního systému a infrastruktury Města Tachova
Popis projektu
Zavedení ekonomického informačního systému do organizační struktury MěÚ Tachov. Nově implementovaný ekonomický IS bude svými funkcionalitami podporovat oblasti typu účetnictví, závazky a pohledávky, banka, pokladna, majetek a sklady. Součástí projektu bude i dodávka a nasazení modulů pro výkon agend veřejné správy (volby, matrika, lesy, pohřebnictví) a související registry (evidence obyvatel, územně identifikační registr). Směrem k občanům bude zavedena elektronická úřední deska. Pro úspěšné zavedení i pořízení nezbytné informační infrastruktury, na které bude informační systém provozován a koncová zařízení (PC stanice, čtečka identifikačních kódů pro inventarizaci majetku). Předkládaný projektový záměr je koncipován tak, že všechny jeho části jsou spolu provázány a tvoří logický, smysluplný a funkční celek.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvyšovat efektivitu a transparentnost MěÚ Tachov |  |  |  | Rozvoj využití a kvality systémů IKT
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat informační systém úřadu, zlepšit vzájemnou informovanost mezi odbory a směrem k občanům |  |  |  | Informační systémy pro podporu agend úřadu, provázanost agend
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie proveditenosti, žádost o dotaci
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Hardware a software
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ |  |  | x | x
3. Realizace |  |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 6230000
Příprava projektu |  |  |  | 230000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města, v případě získání dotace pouze spoluúčast |  |  | Realizace projektu | Při získání dotace pouze spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem realizace projektu je získání dotace EU.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení ul. Tovární I. a II. etapa
Popis projektu
Rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení v ul. Tovární ve dvou navazujících etapách.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit veřejné osvětlení v ulici |  |  |  | Rekonstruované a doplněné VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR a SP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace I. etapy |  |  |  | Realizovaná stavební opatření I. etapy
Realizace II. etapy |  |  |  | Realizovaná stavební opatření II. etapy
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Přípravná fáze |  | x | x | x | x
ZD a VŘ |  |  |  |  | x | x
Realizace I. etapy | [5 empty] | x
Realizace II. etapy | [6 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4000000
Příprava projektu |  |  |  | 80000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Bylo zadáno zpracování DÚR
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu
Popis projektu
Zpracování územních studií na zástavbu v lokalitách nad Máchovou a Sládkovou uicí v Tachově pro výstavbu bytových domů, v lokalitách U Stadionu, Na Spravedlnosti, Ke Studánce, Pod Hřbitovem (aktualizace) a Mezi Hřbitovy v Tachově, Biletíně a Vítkov jih - U Vilek pro výstavbu rodinných domů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podpořit výstavbu bytových a rodinných domů na území Tachova |  |  |  | Vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Definovat podmínky pro výstavbu bytových a rodinných domů ve vybraných lokalitách |  |  |  | Územní studie na zástavbu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Pořízení územních studií pro bytovou výstavbu |  |  |  | Územní studie na zástavbu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Pořízení studií |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. František Svoboda
Náklady celkem |  |  |  | 600000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 600000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2, II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Oprava suterénu městské galerie
Popis projektu
Jedná se o pokračování stavebních oprav vnitřních prostor nového sídla Městského kulturního střediska, konkrétně suterénu (omítky, podlahy, aj.)
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro využití suterénu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav suterénu budovy |  |  |  | Opravený suterén
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Realizace |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Božena Vaňková
Náklady celkem |  |  |  | 400000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v Tachově
Popis projektu
Jedná se o ošetření dřevin (vazby, zdravotní, bezpečnostní či výchovné řezy) na lokalitách v intravilánu města (aleje, centrum, sídliště, kasárny, hřbitov) i v osadách. Součástí je provedení sadových úprav (nová výsadba stromů a keřů) na travnaté ploše jižně od MŠ Stadtrodská.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově |  |  |  | Zvýšení kvality životního prostředí ve městě
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Stabilizovat a zlepšit stav sídelní zeleně na vybraných lokalitách v Tachově |  |  |  | Ošetřené a nově vysazené dřeviny
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Revitalizace a výsadba zeleně |  |  |  | Vysazená a ošetřená zeleň
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Revitalizace a výsadba zeleně | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 0 |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Získána dotace EU, vybrán dodavatel, předáno staveniště.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Jednostranné chodníky pro pěší v ulicích Okružní a Sokolovská
Popis projektu
Přestavba části stávající nevhovující komunikace v Okružní ulici a doplnění levostranného (ve směru na Planou) chodníku pro pěší v ulici Sokolovská, odvodnění zpevněných ploch, doplnění VO, přeložka kabelů, terénní úpravy. Budou jednoznačně vymezeny sjezdy na sousední pozemky a vymezena plocha pro zásobování.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Přestavba nevhovující komunikace, vybudovaný chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4000000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení ul. Krátká
Popis projektu
Doplnění jedné lampy veřejného osvětlení v ul. Krátká.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit veřejné osvětlení v ulici |  |  |  | Doplnění veřejného osvětlení
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Lampa veřejného osvětlení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Realizace |  |  |  | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení ul. Vilémovská
Popis projektu
Doplnění veřejného osvětlení u železničního přejezdu
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit veřejné osvětlení v ulici |  |  |  | Nové osvětlení v části ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Realizovaná opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Realizace |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 350000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Úprava povrchu prostoru po bývalém koupališti
Popis projektu
Zavezený prostor bývalého přírodního koupališt bude překryt ornicí a oset.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit |  |  |  | Plocha pro vybudování veřejně přístupné infrastruktury pro odpočinek a rekreaci
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit přepoklady pro budoucí umístění volnočasové infrastruktury |  |  |  | Upravený pozemek
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Upravený pozemek
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. ZD a VŘ |  |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 2000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno povolení stavebního úřadu ke změně využití území, jsou odstraněny části obvodových zdí bývalého bazénu, vybudováno odvodnění. Vana koupaliště byla zasypána zeminou.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce ulice Na Jitřence
Popis projektu
Rekonstrukce kompletního uličního prostoru ulice Na Jitřence, tj. komunikace, parkovací pruhy, chodníky pro pěší, odvodnění zpevněných ploch a veřejné osvětlení, zjednosměrnění ulice v orientaci provozu ve směru Volyňská - Palackého.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Rekonstruovaná komunikace, vyřešení parkování a pohybu pěších
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP |  | DÚR, ÚR
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
2. ZD a VŘ |  |  |  |  | x
3. Stavební práce | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6300000
Příprava projektu |  |  |  | 300000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 6000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a vydáno územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník v ulici Na Výspě
Popis projektu
Projektová příprava výstavby chodníku v ulici Na Výspě
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti přístupu chodců na sídliště Rapotín
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku v ul. Na Výspě |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2300000
Příprava projektu |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zadáno zpracování DÚR
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Měření rychlosti ul. Americká
Popis projektu
Instalace zařízení pro měření rychlosti projíždějících vozidel v ulici Americká na stávající sloup.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Preventivně působit na dodržování rychlosti vozidel po vjezdu do obce |  |  |  | Měřič rychlosti v ul. Americká
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Instalované měřící zařízení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Realizace |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města nebo v případě získání dotace pouze spoluúčast
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Revitalizace zeleně u zámku
Popis projektu
Parkové úpravy v okolí zámku. Úpravy spočívají v odstranění koncepčně či zdravotně nevyhovujících dřevin, ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových dřevin vhodných do okolí národní kulturní památky (dále NKP).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově, zlepšit okolí NKP |  |  |  | Zvýšení kvality životního prostředí ve městě, zatraktivnění okolí NKP
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Revitalizovat zeleň v okolí NKP |  |  |  | Koncepční úpravy okolí zámku
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Projektová dokumentace, povolení orgánů státní správy, žádost o dotaci
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Bc. Drahomíra Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 1200000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města, v případě získání dotace pouze spoluúčast |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie
Popis projektu
Pokračování projektové přípravy k realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti. Stavba zahrnuje soubor protipovodňových opatření v úseku toku Mže od železničního mostu v Tachově po osadu Světce. Navrženy jsou výstavba poldru, hydromorfologické úpravy břehů toku a nivy, zkapacitnění toku realizací přírodních povodňových berem, výstavby ochranných hrází, opatření na stokové síti.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit protipovodňovou ochranu města |  |  |  | Protipovodňová ochrana města, snížení ohrožení osob a majetku při povodních
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zpomalení povrchového odtoku , využití retenční kapacity niv, využití prostoru pro výstavbu poldrů, zvýšení průtočné kapacity koryta v intravilánu města |  |  |  | Realizovaná protipovodňová opatření v úseku od železničního mostu v Tachově po osadu Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, vyřešení majetkoprávních vztahů, DSP, SP, žádost o dotaci |  | Studie proveditelnosti, DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
P. Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 40400000
Příprava projektu |  |  |  | 400000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města, v případě získání dotace pouze spoluúčast |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Byla vyhotovena studie proveditelnosti a DÚR
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování projektové přípravy je kladné stanovisko orgánu památkové péče a dořešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Dopravní automobil pro dobrovolné hasiče
Popis projektu
Pořízení dopravního automobilu s přívěsem pro motorovou stříkačku určený pro zajištění činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tachov (JSDHO), zejména přepravy osob a požárního vybavení pro provádění zásahové činnosti a výcviku jednotky. Zařazení vozidla v kategorii L do 3500 pro osádku vozu 8+1.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit připravenost k řešení řizik a katastrof |  |  |  | Zajištění před nepříznivými dopady mimořádných událostí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Posílit vybavení JSDHO |  |  |  | Dopravní automobil
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Žádost o dotaci, tech. specifikace vozidla
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 2000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem realizace projektu je získání dotace.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Územní studie krajiny ORP Tachov
Popis projektu
Zpracování studie řešení krajiny celého území ORP Tachov se zaměřením na zvýšení retenční schopnosti krajiny, obnovu doplnění a revitalizace vodních ploch, protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace vodních toků, plán úprav funkčního ÚSES a další zelené infrastruktury, obnovu cest, zajištění prostupnosti pro lidi a živočichy, zajištění krajinných hodnot, úpravy krajiny.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Navrhnout v krajině komplexní opatření |  |  |  | Omezení dopadu na člověka, jeho sídla i vše živé
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit podklad pro územní plány, jejich změny, pro pozemkové úpravy, pro požadavky na realizaci komplexních opatření |  |  |  | Studie krajiny ORP Tachov
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Žádost o dotaci
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Pořízení studie krajiny |  |  |  | Studie krajiny
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ | x | x
3. Pořízení studie |  |  |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 7744000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 7744000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | V případě získání dotace pouze spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Byl zahájen výběr zhotovitele studie.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem realizace projektu je získání dotace EU.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Vinici
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. chodníků
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulice |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
ZD a VŘ | [5 empty] | x
Realizace | [6 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Stráni
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. chodníků
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulice |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
ZD a VŘ |  | x | x | x | x | x
Realizace | [6 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Zadáno zpracování zadávací dokumentace, není třeba stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce hřbitovní zdi (urnový háj)
Popis projektu
Stávající hřbitovní zeď bude z důvodu nevyhovujícího technického stavu zbourána a bude postavena nová
připravenost projektu k realizaci |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyhovující technický stav hřbitovní zdi, vylepšit vzhled pietního místa |  |  |  | Nová hřbitovní zeď
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Bc. Drahomíra Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Realizace projektu |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.8 a IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce lesní cesty v úseku Světce - Lučina
Popis projektu
Rekonstrukce a zvýšení kategorie stávající lesní cesty. Stavební úpravy v délce cca 2,5 km zahrnují položení nového krytu z asfaltového betonu a úpravu krajnic ze štěrkodrti , obnovu a doplnění souvisejících objektů lesní cesty - odvodnění, sjezdy , opěrná zeď, ap.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit kvalitu majetku města (lesnické dopravní infrastruktury), zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu |  |  |  | Zlepšení kvality lesní cestní sítě a zároveň cyklotrasy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro správu městských lesů, pro cyklo, in-line a pěší turisty |  |  |  | Projektová příprava rekonstrukce cesty
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DSP, SP, žádost o dotaci
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5200000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Obnova a rozšíření městského cyklookruhu Tachov
Popis projektu
Rozšíření stávající městské cyklotrasy č. 2200 do Světců a na vrch Vysoká, vyznačení odboček cyklotrasy do osady Vítkov, k bývalému uranovému dolu Vítkov, tachovskému letišti, kostelu sv. Jana Křtitele (obec Kočov), kostelu sv. Anny Samotřetí (obec Částkov) a tvrzi v Pernolci. Na cyklookruh bude navazovat vyznačený úsek pro pěší centrem Tachova. Projekt zahrnuje přeznačení cyklotrasy, značení pěšího úseku, výrobu a osazení mobiliáře na zajímavých místech (infotabule, lavičky, ap.), pořízení uzamykatelného boxu pro úschovu kol v centru Tachova, výrobu informačních skládaček.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvíjet udržitelný cestovní ruch a marketing města Tachova |  |  |  | Zatraktivnění města z hlediska cestovního ruchu
Výsledky projektu
Rozšířit městskou cyklotrasu, doplnit o pěší úsek, zvýšit informovanost o zajímavých místech |  |  |  | Rozšířená městská cyklotrasa, pěší úsek, informace k zajímavým místům
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Projekt na změnu trasy, projednání na DI, stanovení o změně dopravního značení, tvorba rozpočtu, rámcový obsah infotabulí, prověření dotačních možností |  | Rámcový obsah infotabulí
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 1200000
Příprava projektu |  |  |  | 10000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Určena trasa okruhu a jednotlivá zastavení s definováním rámcového obsahu infotabulí a provedení mobiliáře.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Chodník v ulici Na Stráni
Popis projektu
Výstavba chodníku v úseku ulice na Stráni - mezi ul. Trocnovská a Na Výspě
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti přístupu chodců na sídliště Rapotín
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku |  |  |  | Chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1800000
Příprava projektu |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zadáno zpracování DÚR
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Dostavba Komunitního centra
Popis projektu
Projektová příprava výstavby nové třípodlažní budovy pro rozšíření služeb Komunitního centra v ul. Pivovarská. Součástí centra bude také sál pro produkce amatérských divadelních a hudebních spolků a skupin.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podporovat občanskou společnost |  |  |  | Infrastruktura pro setkávání občanů v rámci komunitního centra a začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podporovat neziskové organizace, podporovat integraci sociálně vyloučených skupin do komunity |  |  |  | Dostavba (rozšíření) Komunitního centra
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 35000000
Příprava projektu |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Rekonstrukce č.p. 12 Oldřichov
Popis projektu
Celková rekonstrukce objektu nazývaného "U Macoura" na byty.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro budoucí využití objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav budovy, uspokojit poptávku po bydlení |  |  |  | Výstavba bytů v sociální oblasti
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Realizované stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
ZD a VŘ | [5 empty] | x
Realizace | [6 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5500000
Příprava projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119
Popis projektu
Projektová příprava rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119 (stávajícího sídla Městského kulturního střediska). MěKS se v roce 2017 přestěhuje do opravené budovy galerie na Nám. Republiky čp. 85. Budova je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude připravena s ohledem na budoucí využití budovy (penzion, byty, pronájem přízemí na prodejnu, ap.). Příprava rekonstrukce je odložena do doby rozhodnutí o budoucím využití budovy.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření podmínek pro její uživatele
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Rekonstruovaná budova
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Odpovědný koordinátor projektu
Jiří Struček
Náklady celkem |  |  |  | 15000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro zahájení projektové přípravy je rozhodnutí o budoucím využití budovy
Opatření: IV.4.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Hradební bašta - ubytování
Popis projektu
Stavebních úpravy vnitřních prostor bašty v Hradební ulici za účelem vytvoření ubytovacích prostor - tři samostatné pokoje se sociálním zázemím. Příprava projektu byla odložena.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (CR) |  |  |  | Vytvoření nové infrastruktury pro CR
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podpořit budování služeb pro CR |  |  |  | Projektová příprava nových ubytovacích kapacit pro CR
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
Odpovědný koordinátor projektu
Božena Vanková
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Příprava projektu
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem je stanovení provozovatele.
Název projektu: Oprava stávajícího rybníka Mýto u Tachova
Popis projektu
Oprava částečně zanesené vodní nádrže na p.p.č. 463 zahrnuje odbahnění rybníka s odvozem vytěženého materiálu na skládku, odstranění stromů, které způsobily narušení hráze, vyspravení a dosypání hráze, opravu bezpečnostního přelivu, doplnění nového požeráku s výpustí.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel osady |  |  |  | Zkvalitnění prostoru návsi, posílení ekostabilizačních funkcí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav a bezpečnost krajinotvorného prvku, posílit retenci a akumulaci vody v krajině |  |  |  | Opravený rybník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Aktualizace DSP, SP, žádost o dotaci
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | [5 empty] | x
2. ZD A VŘ | [5 empty] | x
3. Stavební práce | [6 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1250000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1250000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zpracována DSP
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem realizace projektu je vyřešení majetkoprávních vztahů a požadavků účastníků řízení.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Demolice garáže ve Vodní ul.
Popis projektu
Demolice garáže na p.č. 409. V uvolněném prostoru je plánováno nové dopravní řešení křižovatky a vybudování parkoviště.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav křižovatky místních komunikací, rozšířit možnosti parkování v blízkosti centra, zlepšit estetický vzhled území |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, nové parkoviště
Výsledky projektu
Vytvořit předpoklady pro nové dopravní řešení křižovatky a vybudování parkoviště |  |  |  | Uvolněný prostor k plánovanému využití
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Technická dokumentace, rozhodnutí o odstranění stavby
ZD a VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Bourací práce |  |  |  | Provedená demolice
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2016 | I.Q 2017 | II.Q 2017 | III.Q 2017 | IV.Q 2017 | 2018 | 2019
1. Přípravná fáze | [5 empty] | x
2. ZD a VŘ | [6 empty] | x
3. Bourací práce | [6 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 500000
Příprava projektu |  |  |  | 50000
Realizace projektu |  |  |  | 550000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit realizaci projektu.

## List2
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Opatření: | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Komunikace na Vysokou - rekonstrukce
Popis projektu
Z prostoru bývalého koupaliště budou odstraněny konstrukce bazénu. Celý prostor bude zasypán, od příjezdové cesty bude středem vedena cesta pro pěší. Vzniknou zde antuková hřiště, dvě na tenis a dvě na volejbal.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Rozšíření volnočasových a rekreačních sportovních aktivit pro obyvatele a návštěvníky města
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Revitalizace prostoru bývalého koupaliště, doplnění občanské vybavenosti pro volnočasové a rekreační sportovní aktivity |  |  |  | Odstraněné konstrukce bazénu, přístupová cesta, hřiště pro tenis a volejbal
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení
Zadávací řízení včetně zpracování zadávací dokumentace |  |  |  | Zadávací dokumentace, vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Odstraněná stavba bazénu, přístupová cesta, antuková hřiště
Udržitelnost projektu |  |  |  | Běžný provoz, opravy a údržba
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2011 | I.Q 2012 | II.Q 2012 | III.Q 2012 | IV.Q 2012 | 2013 | 2014
1. Přípravná fáze | x | x
2. Zadávací řízení včetně zpracování zadávací dokumentace |  |  | x
3 Stavební práce |  |  |  | x | x | x
4. Udržitelnost projektu | [6 empty] | x
Garant
Mgr. Ladislav Macák
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 4400000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města, příp. úvěr
Připravenost projektu k realizaci
V rámci přípravné fáze byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Projekt byl prověřován z pohledu níže uvedených rizik, nebylo nalezeno žádné, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Organizační (management projektu, časová rezerva, zadávací řízení) Ekonomická a finanční (makroekonomická, velká finanční náročnost, nezískání dotace, nezpůsobilost některých výdajů) Stavebně technologická a projekční (rizika vad projektu, rizika přírodního ohrožení, havárie), Ostatní (legislativní změny)