## List1
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Vysvětlivky k použitým zkratkám: DÚR - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DSP - projektová dokumentace pro stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace VŘ - výběrové řízení MKČR - Ministerstvo kultury EU - Evropská Unie
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Poliklinika - částečné zateplení hlavní budovy
Popis projektu
Realizace opatření směřujících ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí - výměna prosklených otvorových výplní na chodbách jižní, západní a severní strany hlavní budovy
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Prosazování úspor energie |  |  |  | Snížení energetické náročnosti objektu, snížení spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Snížení spotřeby energie na vytápění objektu, snížení emisí CO2, zlepšení stavu budovy |  |  |  | Výměna prosklených částí chodeb hlavní budovy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3500000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 3500000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Je stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: AV technologie - areál Mže
Popis projektu
Vybavení rekonstruovaného společenského areálu Mže audiovizuální (AV) technikou, divadelní technikou a novými křesly pro návštěvníky.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Vybavení areálu moderními technologiemi a křesly
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraní dodavatelé
Dodávka a instalace AV a divadelních technologií |  |  |  | AV a divadelní technologie
Dodávka a instalace křesel |  |  |  | Křesla pro návštěvníky
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. VŘ | x | x
2. Technologie |  |  |  |  | x | x
3. Křesla | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 12000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 12000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z úvěru, dotace na digitalizaci kina, příp. dotace na výměnu křesel
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována zadávací dokumentace, schválena dotace Státního fondu kinematogravie ve výši 400 000 Kč na digitalizaci kina a v roce 2018 bude zopakována žádost o dotaci na výměnu křesel.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Jízdárna - program záchrany MKČR
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci stavebních prací spojených s pokračováním obnovy Jízdárny Světce, která je prováděna každoročně za přispění dotací ministerstva kultury. Záchrana bude pokračovat výmalbou části hlavního sálu jízdárny. Práce plánované v rámci programu záchrany budou pokračovat pouze v případě, že nedojde k získání dotace EU na dokončení obnovy celého objektu (velký projekt IROP), jehož jsou plánovanou součástí.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Restaurované malby
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | V případě získání dotace spoluúčast z rozpočtu města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Pro rok 2017 byla podána žádost o dotaci do programu MKČR.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Stavební úpravy - areál Mže
Popis projektu
Stavební práce spojené s úpravami stávajících dispozic a výškového uspořádání části společenského areálu Mže. Současná zastavěná pocha předmětné části objektů 1027 m2 se navýší na hodnotu 1555 m2. Konkretizace prací: - Přestavba stávajícího prostoru kina na víceúčelový sál s kapacitou 239 osob. Bude kompletně demontována ocelová konstrukce zastřešení sálu včetně všech prvků umístěných v konstrukci zastřešení a zrušena stávající výškově nevyhovující stupňovitá podlaha. Bude provedeno výškové prodloužení stávajících železobetonových sloupů ocelovými sloupy, veškeré objekty budou zastřešeny. Podlaha hlediště bude tvořena nosnými ocelovými rámy položenými na stávající železobetonovou prefabrikovanou podlahu, zde bude vedeno odvětrávací potrubí pro vzduchotechniku. Podlaha z OSB desek bude vyztužena pro kotvení sedadel. Bude vybudováno nové jeviště, vč. přípravy na divadelní techniku. Sál bude kompletně vybaven (včetně povrchových úprav a akustických opatření) a připraven pro osazení AV techniky a sedadel. - Vybudování nového vstupu do areálu, vč.schodišť a ramp pro bezbariérové využití objektu, vč. napojení na stávající dopravní infrastrukturu. - Kompletní provedení nových elektroinstalací, zdravotních instalací, vzduchotechniky vč. klimatizace a rekuperace, vytápění + M a R. Dále budou provedena opatření spojená s požární ochranou objektu. - Vybudování retenční nádrže, vsakování a přípojky. - Úprava prostoru pro dieselagregát, vč. osazení nového zařízení. - Úpravy dispozic, přístavby nástavby zázemí areálu (sociální zařízení, kanceláře, šatny pro účinkující, zasedací místnost, sklady, bar, kavárna, foyer, chodby, schodiště, výtah, šatna pro návštěvníky, strojovny).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Stavebně upravený areál Mže
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace stavby |  |  |  | Upravená stavba
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. VŘ | x | x
2. Realizace |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 88000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 88000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z úvěru
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována zadávací dokumentace a vydáno stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Bytový dům pro seniory (24 b.j. Bělojarská)
Popis projektu
Výstavba bytového domu v Bělojarské ulici. Vznikne 24 bezbariérově přístupných malometrážních bytů 1+KK. V přízemí objektu bude zázemí pro činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže Tachov, který na základě smlouvy s městem poskytuje pečovatelské služby. MěÚ eviduje v současnosti 17 žádostí o umístění v Domě s pečovatelskou službou.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku |  |  |  | Uspokojení bytových potřeb osob v pokročilém věku nebo se zdravotním omezením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Prodloužení soběstačnosti a nezávislosti starších a zdravotně znevýhodněných osob |  |  |  | Bytový dům pro seniory
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a VŘ
Stavební práce |  |  |  | Stavba bytového domu pro seniory
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 30000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 30000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu | Varianty: Vlastní zdroje města nebo dotace se spoluúčastí města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení, zpracována zadávací dokumentace stavby. Stávající budova v místě budoucího staveniště byla odstraněna, v ul. Bělojarská byla vybudována dopravní infrastruktura (parkovací místa a chodník).
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce ul. Smetanova
Popis projektu
Jedná se o rekonstrukci ulice a chodníků v ulici Smetanova. Akce je rozdělena do 2 etap - I. etapa horní úsek ulice od křižovatky s ul. Na Vinici po křižovatku s ul. Na Stráni - II. etapa dolní úsek ulice od křižovatky s ul. Na Stráni po křižovatku s ul. Chodská. V roce 2018 bude rekonstruován horní úsek a pokračovat projektová příprava k realizaci dolního úseku
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulice, chodníky |  |  |  | Opravený povrch ulice, chodníky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace I.etapy |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Realiziace II. etapy |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze | x | x
ZD a VŘ |  | x |  |  |  | x
Realizace I.etapy |  |  | x | x | x
Realizace II. etapy | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 14000000
Náklady I. etapy |  |  |  | 7000000
Náklady II. etapy |  |  |  | 7000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Stavební práce v horním úseku ulice jsou charakteru oprav, nevyžadují tedy povolení stavebního úřadu, je zadáno zpracování zadávací dokumentace I. fáze a dokumentace pro územní rozhodnutí k rekonstrukci dolního úseku ulice.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro zahájení stavby je provedení rekonstrukce sítí ze strany Vodáren a kanalizací.
Opatření: III.3.15 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Modernizace informačního systému a infrastruktury Města Tachova
Popis projektu
Zavedení ekonomického informačního systému do organizační struktury MěÚ Tachov. Nově implementovaný ekonomický IS bude svými funkcionalitami podporovat oblasti typu účetnictví, závazky a pohledávky, banka, pokladna, majetek a sklady. Součástí projektu bude i dodávka a nasazení modulů pro výkon agend veřejné správy (volby, matrika, lesy, pohřebnictví) a související registry (evidence obyvatel, územně identifikační registr). Směrem k občanům bude zavedena elektronická úřední deska. Pro úspěšné zavedení i pořízení nezbytné informační infrastruktury, na které bude informační systém provozován a koncová zařízení (PC stanice, čtečka identifikačních kódů pro inventarizaci majetku). Předkládaný projektový záměr je koncipován tak, že všechny jeho části jsou spolu provázány a tvoří logický, smysluplný a funkční celek.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvyšovat efektivitu a transparentnost MěÚ Tachov |  |  |  | Rozvoj využití a kvality systémů IKT
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat informační systém úřadu, zlepšit vzájemnou informovanost mezi odbory a směrem k občanům |  |  |  | Informační systémy pro podporu agend úřadu, provázanost agend
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Hardware a software
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. ZD a VŘ | x | x
2. Realizace | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 8000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Byla přiznána dotace EU, jsou vybráni dodavatelé informačního systému a infrastruktury.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Přechod pro chodce v Plzeňské a Plánské ulici
Popis projektu
Zřízení dvou přechodů pro bezpečný pohyb pěších. Jedná se o přechody s dělícími ostrůvky vč. napojení na stávající infrastrukturu: 1) v prostoru křižovatky ulic Plzeňská-Chodská 2) u křižovatky silnice II/198 Tachov-Vítkov s místní komunikací Plánská
1 |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulicích Plzeňská a Plánská.
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování přechodů pro chodce |  |  |  | Přechody pro chodce v ul. Plzeňská a Plánská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
U přechodu v Plánské ul. zadáno zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. U předchodu v Plzeňské ul. zadáno zpracování studie.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Jízdárna - částečná oprava střechy (mimo program záchrany MKČR)
Popis projektu
Výměna části střešní krytiny objektu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Opravená část střechy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 700
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 700 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města příp. dotace se spoluúčastí města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Sběrný dvůr Vilémovská
Popis projektu
Výstavba sběrného dvora v prostoru Vilémovské ul., kde v současnosti probíhá sběr nebezpečných odpadů. Uvedený prostor je svou velikostí, zázemím a umístěním mimo obytnou zástavbu vhodný k rekonstrukci a dovybavení se současným navýšením jeho kapacity o sběr dalších kategorií odpadů (velkoobjemový, železný, stavební, bio), které v současné době občané odevzdávají do sběrného dvora umístěného v blízkosti obytné zástavby v Americké ulici. Výstavba a vybavení areálu s parametry, které vyžaduje udržitelný rozvoj odpadového hospodářství.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zkvalitnit nakládání s odpady |  |  |  | Zlepšení infrastruktury a zvýšení kapacity pro nakládání s odpady
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady, umístění dvora mímo obytnou zástavbu |  |  |  | Výstavba SD ve Vilémovské ulici
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Sběrný dvůr
Dodávka vybavení |  |  |  | Vybavení sběrného dvora
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. VŘ | x | x
2. Stavební práce |  | x | x | x | x
3. Dodávka vybavení | x | x |  |  | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 9500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení, přiznána dotace EU a probíhá výběr dodavatele.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy úprav náměstí Republiky a vybraných veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny Tachov - rekonstrukce povrchů, řešení dopravy vč. systému parkování, mobiliář, replika mariánského sloupu na náměstí. Celkový záměr je koncipován tak, aby mohl být rozdělen do čtyř samostatných funkčních etap, zatím se řeší I. a II. etapa: I. K.H.Borovského + Rokycanova II. Náměstí III. P.Velikého + prostor pod hradbami + křižovatka ul. Husitská IV. Vodní + nábřeží
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti |  |  |  | Zlepšení stavu veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční a z provozního hlediska udržitelný systém dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města |  |  |  | Provedení přípravných prací
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Pokračování přípravné fáze I. a II. etapy projektu |  |  |  | I. a II. etapa - DÚR, ÚR, DSP, SP |  | I. a II. etapa - DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 55000000
Příprava projektu |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování přípravné fáze je povolení orgánu památkové péče v případě náměstí.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Demolice garáže ve Vodní ul.
Popis projektu
Provedení demolice garáže na p.č. 409.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav křižovatky místních komunikací, rozšířit možnosti parkování v blízkosti centra, zlepšit estetický vzhled území |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, prostor pro parkování
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit předpoklady pro nové dopravní řešení křižovatky a další parkovací místa |  |  |  | Uvolněný prostor k plánovanému využití
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Bourací práce |  |  |  | Provedená demolice
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. VŘ |  |  | x
2. Bourací práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 550000
Realizace projektu |  |  |  | 550000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je hotova projektová příprava.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení Světce
Popis projektu
Realizace II.etapy veřejného osvětlení v osadě. Jedná se o doplnění veřejného osvětlení, které lze nyní realizovat z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit veřejné osvětlení v osadě |  |  |  | Doplněné VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace |  |  |  | Doplněné VO
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Realizace |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Realizace projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Parkoviště Rapotínská
Popis projektu
Projektová přípravy výstavby parkoviště mezi posledními bytovkami sídliště a garážemi - 55 parkovacích míst.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele sídliště Rapotín, předcházení dopravním přestupkům |  |  |  | Projektová příprava výstavby parkoviště pro sídliště Rapotín
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5000000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu s aktualizovaným programem regenerace Městské památkové zóny Tachov 2016 - 2020, který zahrnuje úpravu zámeckého nádvoří, opravu vnitřních dveří zámku v ZUŠ, opravy hradeb, stavební úpravy na památkových objektech ve vlastnictví soukromých subjektů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektů MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektů v MPZ |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. ZD a VŘ |  |  | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace MKČR a povinná spoluúčast města, příp. dotace Plz. kraje
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Na objekt zámku a nádvoří je zpracována projektová dokumentace a vydáno závazné stanovisko památkové péče. Byla podána žádost o dotaci Ministerstvu kultury.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení v ul. Husitská a parku u letního kina
Popis projektu
Obnova veřejného osvětlení v ulici Husitská a parku u letního kina z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Plánována je výměna kabelového vedení, sloupů a osazení cca 18 LED svítidel.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Snížit energetickou náročnost VO |  |  |  | Úspory energie a provozních nákladů VO
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav veřejného osvětlení |  |  |  | Rekonstruované VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Obnovené VO
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Realizace |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Radek Devera
Náklady celkem |  |  |  | 3300000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Parkoviště Hornická, Školní - sídliště západ
Popis projektu
Projektová přípravy výstavby parkoviště mezi ul. Hornickou a bytovým domem Školní čp. 1352 (přibližně 30 parkovacích míst). První část přípravné fáze (rok 2018) zahrnuje zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a žádost o vydání úz. rozhodnutí.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele sídliště západ, předcházení dopravním přestupkům |  |  |  | Projektová příprava výstavby parkoviště pro sídliště západ
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze 1. část |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3500000
Příprava projektu |  |  |  | 108000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.4 a II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště
Popis projektu
Příprava stavebních úprav prostor bývalého přírodního koupaliště. V území je plánováno odstranění nepotřebných oplocení a zemního valu východně od vjezdu na „ostrov“ a v korytě náhonu dokončení realizace objektu redukujícího průtok náhonem. Terén mezi Zimním stadionem a bývalým koupalištěm má být dotvarován tak, aby mohla případná stoletá voda protéct z náhonu napříč ostrovem do řeky Mže. Podle plánu protipovodňových opatření je navžena realizace dílčí části zemního levobřežního valu v prostoru jižní hranice bývalého koupaliště. Část plochy bývalého koupaliště bude využita pro sport (výstavba hřišť pro tenis, volejbal).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit a ochranu plánovaných staveb před povodněmi |  |  |  | Plocha pro vybudování veřejně přístupné infrastruktury pro odpočinek a rekreaci, dílčí protipovodňová opatření
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit přepoklady pro budoucí umístění volnočasové infrastruktury, minimalizovat škody při povodni |  |  |  | Projektová příprava akce, dle postupu příp. realizace části opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Příprava projektu |  |  |  | DÚR, ÚR,
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Příprava |  | x | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno povolení stavebního úřadu ke změně využití území, jsou odstraněny části obvodových zdí bývalého bazénu, vybudováno odvodnění. Vana koupaliště byla zasypána zeminou. Pokud budou vydána povolení k umístění staveb, může být v r. 2018 zahájena realizace prací.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník v ulici Na Výspě
Popis projektu
Projektová příprava výstavby chodníku v ulici Na Výspě
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti přístupu chodců na sídliště Rapotín
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku v ul. Na Výspě |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2100000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zadáno zpracování DÚR
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník v ulici Na Stráni
Popis projektu
Výstavba chodníku v úseku ulice na Stráni - mezi ul. Trocnovská a Na Výspě
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti přístupu chodců na sídliště Rapotín
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku |  |  |  | Chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1800000
Příprava projektu |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zadáno zpracování DÚR
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Dopravní automobil pro dobrovolné hasiče
Popis projektu
Pořízení dopravního automobilu s přívěsem pro motorovou stříkačku určený pro zajištění činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tachov (JSDHO), zejména přepravy osob a požárního vybavení pro provádění zásahové činnosti a výcviku jednotky. Zařazení vozidla v kategorii L do 3500 pro osádku vozu 8+1.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit připravenost k řešení řizik a katastrof |  |  |  | Zajištění před nepříznivými dopady mimořádných událostí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Posílit vybavení JSDHO |  |  |  | Dopravní automobil
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Žádost o dotaci, tech. specifikace vozidla, studie proveditelnosti
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 2100000
Příprava projektu |  |  |  | 100
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 2000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem realizace projektu je získání dotace EU.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Stráni
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulice |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
ZD a VŘ | [5 empty] | x
Realizace | [6 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Není třeba stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Hradební bašta - ubytování
Popis projektu
Příprava stavebních úprav vnitřních prostor bašty v Příhradební ul. za účelem vytvoření ubytovacích prostor - tři samostatné pokoje se sociálním zázemím.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (CR) |  |  |  | Vytvoření nové infrastruktury pro CR
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podpořit budování služeb pro CR |  |  |  | Projektová příprava nových ubytovacích kapacit pro CR
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem je stanovení provozovatele.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Dokončení obnovy Jízdárny (velký projekt IROP)
Popis projektu
Dokončení stavebních a restaurátorských prací v budově, zřízení expozic kovářství a muzea bylinkářství, vybavení pokladny, hlavního sálu, zázemí pro návštěvníky, stáje pro koně, pokoje šlechty, dovybavení Knížecí lóže.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu, rozšířená nabídka realizací zajímavých expozic
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Dokončit obnovu Jízdárny, její efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění památky pro návštěvníky. |  |  |  | Realizovaná stavební opatření, zázemí pro návštěvníky, nové expozice a prohlídkový okruh pro návštěvníky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraní dodavatelé
Stavební práce |  |  |  | Rekonstruovaná budova
Dodávka vybavení a realizace expozic |  |  |  | Nové expozice a vybavení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. VŘ |  |  | x | x | x | x
2. Stavební práce | [5 empty] | x | x
3. Dodávka vybavení a realizace expozic | [6 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 73200000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | V případě získání dotace spoluúčast z rozpočtu města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a zpracována zadávací dokumentace na stavbu a na dodávku vybavení. Byla podána žádost o dotaci EU.
Vnější rizika / předpoklady
Vzhledem k vysoké finanční náročnosti je předpokladem pro následnou realizaci projektu získání dotace.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení ul. Tovární
Popis projektu
Příprava výstavby nového veřejného osvětlení v celém prostoru Tovární ulice v Tachově. Nyní jsou v úseku mezi křižovatkami Tovární ulice s ulicemi Jungmannova a Moravská pouze 4 svítidla, v západní části ulice pouze 1 svítidlo a v dalším úseku až k ulici na Třešňovce veřejné osvětlení zřízeno vůbec není. navrženo je 24 nových stožárů s úspornými LED svítidly.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit a doplnit veřejné osvětlení v ulici |  |  |  | Nové VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR |  | DÚR
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Prípravná fáze | x | x | x
ZD a VŘ |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Příprava projektu |  |  |  | 50000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozohodnutí
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu
Popis projektu
Zpracování územních studií na zástavbu v lokalitách nad Máchovou a Sládkovou uicí v Tachově pro výstavbu bytových domů, v lokalitách U Stadionu, Na Spravedlnosti, Ke Studánce, Pod Hřbitovem (aktualizace) a Mezi Hřbitovy v Tachově, Biletíně a Vítkov jih - U Vilek pro výstavbu rodinných domů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podpořit výstavbu bytových a rodinných domů na území Tachova |  |  |  | Vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Definovat podmínky pro výstavbu bytových a rodinných domů ve vybraných lokalitách |  |  |  | Územní studie na zástavbu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Pořízení územních studií pro bytovou výstavbu |  |  |  | Územní studie na zástavbu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Pořízení studií |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. František Svoboda
Náklady celkem |  |  |  | 500000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce ulice Na Jitřence
Popis projektu
Rekonstrukce kompletního uličního prostoru ulice Na Jitřence, tj. komunikace, parkovací pruhy, chodníky pro pěší, odvodnění zpevněných ploch a veřejné osvětlení, zjednosměrnění ulice v orientaci provozu ve směru Volyňská - Palackého.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Rekonstruovaná komunikace, vyřešení parkování a pohybu pěších
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Rekonstruovaný uliční prostor
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. VŘ |  |  | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 7000000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 7000000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a zpracována zadávací dokumentace stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119
Popis projektu
Projektová příprava rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119 (bývalého sídla Městského kulturního střediska). Budova je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude připravena s ohledem na budoucí využití budovy (penzion, byty, pronájem přízemí na prodejnu, ap.). Příprava rekonstrukce je odložena do doby rozhodnutí o budoucím využití budovy.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření podmínek pro její uživatele
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Rekonstruovaná budova
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Odpovědný koordinátor projektu
Jiří Struček
Náklady celkem |  |  |  | 15000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro zahájení projektové přípravy je rozhodnutí o budoucím využití budovy
Opatření: II.2.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v Tachově
Popis projektu
Jedná se o ošetření dřevin (vazby, zdravotní, bezpečnostní či výchovné řezy) na lokalitách v intravilánu města (aleje, centrum, sídliště, kasárny, hřbitov) i v osadách. Součástí je provedení sadových úprav (nová výsadba stromů a keřů) na travnaté ploše jižně od MŠ Stadtrodská.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově |  |  |  | Zvýšení kvality životního prostředí ve městě
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Stabilizovat a zlepšit stav sídelní zeleně na vybraných lokalitách v Tachově |  |  |  | Ošetřené a nově vysazené dřeviny
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Revitalizace a výsadba zeleně |  |  |  | Vysazená a ošetřená zeleň
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Revitalizace a výsadba zeleně | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Dokončení realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 0 |  | 400000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Získána dotace EU, již byly provedeny sadové úpravy (nová výsadba stromů a keřů) jižně od MŠ Stadtrodská a byly ošetřeny dřeviny na cca třetině z plánovaných lokalit.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Vegetační úpravy kolem zámku
Popis projektu
Projekt je zaměřen na výsadbu stromů a keřů, ošetření stávajících dřevin, založení trvalkových záhonů a travnatých ploch s cílem posílit stabilitu stávajících porostů a doplnit vytvořenou kostru stávajících porostů stromů a keřů. Součástí projektu je i odstranění poškozených či nevhodných dřevin.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově, zlepšit okolí NKP |  |  |  | Zvýšení kvality životního prostředí ve městě, zatraktivnění okolí NKP
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zatraktivnění zámeckého parku |  |  |  | Vegetační úpravy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Revitalizace a výsadba zeleně |  |  |  | Vysazená a ošetřená zeleň
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Revitalizace a výsadba zeleně |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 1830000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 0 |  | 1830000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Varianty: Z vlastních zdrojů města, v případě získání dotace pouze spoluúčast
Připravenost projektu k realizaci
Zpracována projektová dokumentace, získána povolení orgánů státní správy, podána žádost o dotaci EU, aktuálně probíhá výběr dodavatele.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie
Popis projektu
Pokračování projektové přípravy k realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti. Stavba zahrnuje soubor protipovodňových opatření v úseku toku Mže od železničního mostu v Tachově po osadu Světce. Navrženy jsou výstavba poldru, hydromorfologické úpravy břehů toku a nivy, zkapacitnění toku realizací přírodních povodňových berem, výstavby ochranných hrází, opatření na stokové síti.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit protipovodňovou ochranu města |  |  |  | Protipovodňová ochrana města, snížení ohrožení osob a majetku při povodních
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zpomalení povrchového odtoku , využití retenční kapacity niv, využití prostoru pro výstavbu poldrů, zvýšení průtočné kapacity koryta v intravilánu města |  |  |  | Realizovaná protipovodňová opatření v úseku od železničního mostu v Tachově po osadu Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, vyřešení majetkoprávních vztahů, DSP, SP, žádost o dotaci |  | Studie proveditelnosti, DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
P. Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 40000000
Příprava projektu
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města, v případě získání dotace pouze spoluúčast |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Byla vyhotovena studie proveditelnosti a DÚR. Pokud se podaří získat územní rozhodnutí, bude se rozhodovat o dalším postupu přípravných prací.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování projektové přípravy je kladné stanovisko orgánu památkové péče a dořešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Územní studie krajiny ORP Tachov
Popis projektu
Zpracování studie řešení krajiny celého území ORP Tachov se zaměřením na zvýšení retenční schopnosti krajiny, obnovu doplnění a revitalizace vodních ploch, protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace vodních toků, plán úprav funkčního ÚSES a další zelené infrastruktury, obnovu cest, zajištění prostupnosti pro lidi a živočichy, zajištění krajinných hodnot, úpravy krajiny.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Navrhnout v krajině komplexní opatření |  |  |  | Omezení dopadu na člověka, jeho sídla i vše živé
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit podklad pro územní plány, jejich změny, pro pozemkové úpravy, pro požadavky na realizaci komplexních opatření |  |  |  | Studie krajiny ORP Tachov
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Zpracování územní studie krajiny |  |  |  | Studie krajiny
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Zpracování studie | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. František Svoboda
Náklady celkem |  |  |  | 4090000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
4090000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a povinná spoluúčast něsta
Připravenost projektu k realizaci
Byla přiznána dotace EU. Aktuálně probíhá zpracování studie.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Vinici
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. chodníků. Část povrchu bude opravena současně s rekonstrukcí horního úseku ul. Smetanova v r. 2018.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulice |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
ZD a VŘ | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Demolice č.p. 12 Oldřichov
Popis projektu
Projektová příprava demolice nevyužívaného a zchátralého objektu"U Macoura". Po posouzení technického stavu konstrukcí objektu projektantem bylo odstoupeno od dříve uvažované možnosti rekonstrukce stavby na malometrážní byty.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí - odstranění nefunkční budovy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyužívaný a zchátralý objekt v osadě Oldřichov |  |  |  | Uvolněný prostor v osadě Oldřichov k dalšímu využití
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Technická dokumentace, rozhodnutí o odstranění stavby
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1050000
Příprava projektu |  |  |  | 50000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě
Popis projektu
Cílem přeshraničního projektu je zvýšení turistické atraktivity území v okolí trasy historické Zlaté cesty v okresech Tachov, Neustadt a Tirschenreuth. Partneři podílející se na realizaci společné marketingové kampaně: MAS Zlatá cesta, Město Tachov, REVIS, Via Carolina. Město Tachov v rámci kampaně pořídí 2 interaktivní informační kiosky pro návštěvníky regionu, 2 samoobslužná foto místa, zastřešenou venkovní turistickou expozici u objektu REVIS a dosud nerealizované označení trasy historické Zlaté cesty. Aktivity realizované ostatními patnery: tištěné materiály (turistické balíčky, informační skládačky, publikace, přenosná zážitková karta, přeshr. magazín s vydáním 2* ročně obsahující interview s osobnostmi z regionu, aktuality, kalendář akcí), distribuce propagačních materiálů, rozšíření webové prezentace, inzerce v tisku, spot v regionální TV, účast na veletrzích cestovního ruchu ( CR), přeshraniční setkání aktérů rozvoje CR.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit turistickou atraktivitu území okresů Tachov, Neustadt, Tirschenreuth |  |  |  | Cílená a udržitelná podpora cestovního ruchu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit povědomí o turistickém potenciálu regionu, posílit znalosti návštěvníků o území, zintenzivnit vztahy s bavorskými partnery |  |  |  | Přeshraniční marketingová kampaň
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | Vybraní dodavatelé
Marketingová kampaň |  |  |  | Infokiosky, foto místa,venkovní expozice, označení trasy Zlaté cesty, tiskoviny a jejich distribuce, veletrhy CR, TV spot, setkání aktérů CR, rozšíření webu, inzerce
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Marketigová kampaň |  |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Helena Červinková (za partnera Město Tachov)
Realizace projektu (za partnera Město Tachov) |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Varianty: dotace se spoluúčastní města nebo vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Partneři zpracovali detailní obsahovou náplň a rozpočet projektu a podali společnou žádost o dotaci EU. Na stavbu venkovní expozice je vydáno stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro realizaci projektu je získání dotace.
Opatření: IV.4.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Příběh hraničních hor: Světecký vrch a Dyleň
Popis projektu
Vybudování a zpřístupnění nových geoturistických lokalit v česko-bavorském příhraničí: Naučná stezka Světecký vrch v Tachově, v Nealbenreuthu vyhlídková místa s informačními tabulemi po cestě k Dyleni, vytvoření informační brožury, exkurze do nově vzniklých lokalit, informační a pracovní materiály pro školy, webové stránky. Partneři projektu: GEOPARK Bayern-Böhmen, REVIS, Město Tachov. Aktivity realizované městem: úprava povrchu naučné stezky Světecký vrch, výstavba dřevěného altánu pro turisty na naučné stezce
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvoj místního šetrného cestovního ruchu v česko-bavorském příhraničí |  |  |  | Cílená a udržitelná podpora cestovního ruchu v regionu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit a propagovat nové geoturistické lokality, navázat a posílit partnerství s Bavorskem |  |  |  | Naučná stezka Světecký vrch, vyhlídková místa v Neualbenreuthu a jejich propagace
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | Vybraní dodavatelé
Nové geoturistické lokality a jejich propagace |  |  |  | Stavební práce, mobiliář, tiskoviny, weby, exkurze
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Naučná stezka |  |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Helena Červinková (za partnera Město Tachov)
Realizace projektu (za partnera město Tachov) |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Varianty: dotace se spoluúčastní města nebo vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Partneři zpracovali detailní obsahovou náplň a rozpočet projektu a podali společnou žádost o dotaci EU. Na naučnou stezku je vydáno územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro realizaci projektu je získání dotace.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rybník P. Jilemnického
Popis projektu
Projektová příprava opravy přelivu a odbahnění rybníka - Petra Jilemnického na p.p.č. 1187/24. Stávající bezpečnostní přeliv je poškozen a neplní plně svou funkci. Dále je nevyhovující zaústění otevřeného příkopu pod přelivem do dešťové kanalizace. Rybník je silně zanesen sedimentem, čímž je snížena jeho akumulační a retenční schopnost. Dále je kolem obvodu rybníka několik nemocných stromů, které ohrožují stabilitu svahů, zároveň spadem listu dochází k zanášení nádrže
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zachovat významný krajinný prvek |  |  |  | Zkvalitnění prostoru, posílení ekostabilizačních funkcí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav a bezpečnost rybníka, posílit retenci a akumulaci vody v krajině |  |  |  | Opravený rybník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Projekt pro ohlášení stavby, ohlášení stavby, žádost o dotaci |  | Projekt pro ohlášení stavby
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Přípravná fáze | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1200000
Příprava projektu |  |  |  | 50000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1150000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zpracována projekt pro ohlášení stavby, čeká se na vyhlášení dotačního programu
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Jez náhon u mlýna
Popis projektu
Oprava jezu na náhonu Mže v prostoru u sádek vč. opravy zdi a plotu u mlýna a opravy mlýnského kola.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav majetku města |  |  |  | Oprava jezu na náhonu Mže
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajistit udržitelný stav jezu |  |  |  | Vytvořené podmínky pro opravu jezu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | druh požadované PD bude upřesněn
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Příprava projektu |  |  |  | 60000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Cyklostezka Tachov - Světce
Popis projektu
Příprava výstavby stezky pro pěší a cyklisty s asfaltovým povrchem. Trasování od konce komunikace v Pobřežní ulici (pod sjezdovkou), po historických cestách v údolní nivě řeky Mže k osadě Světce. Součástí je vybudování veřejného osvětlení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro dopravu do škol, do zaměstnání a za službami |  |  |  | Nová infrastruktura pro pěší a cyklisty
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit bezpečnost cyklistické a pěší dopravy Tachov-Světce |  |  |  | Cyklostezka Tachov-Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci |  | DÚR, ÚR, DSP, SP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Přípravná fáze | x | x | x | x
2. ZD a VŘ |  |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5200000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení, čeká se na vyhlášení dotační výzvy.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov
Popis projektu
Projektová příprava rekonstrukce vybraných částí požární zbrojnice JSDH Tachov. Současná budova je ve stavu poplatném 80. letům minulého století. Při místním šetření byly definovány tyto hlavní potřeby: výměna vrat, dveří a oken v garážích, výměna vstupních dveří do hlavní budovy, el. instalace v garážích, výměna zařízení kotelny (2 kotle), výměna rozvodů ústředního topení vč. oddělení rozvodu vody v garážích a administrativní budově, výměna radiátorů, oprava střechy, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna oken hadicové věže, rekonstrukce podlah, oprava skladu pohonných hmot, oprava a nátěr fasády .
Specifické cíle projektu |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav objektu a podmínky práce jednotky sboru dobrovolných hasíčů |  |  |  | Zlepšení technického stavu požární zbrojnice JSDH Tachov
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat nevyhovující části požární zbrojnice |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DSP, SP, žádost o dotaci
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 7000000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.8 a IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce lesní cesty v úseku Světce - Lučina
Popis projektu
Rekonstrukce a zvýšení kategorie stávající lesní cesty. Stavební úpravy v délce cca 2,5 km zahrnují položení nového krytu z asfaltového betonu a úpravu krajnic ze štěrkodrti , obnovu a doplnění souvisejících objektů lesní cesty - odvodnění, sjezdy , opěrná zeď, ap.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit kvalitu majetku města (lesnické dopravní infrastruktury), zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu |  |  |  | Zlepšení kvality lesní cestní sítě a zároveň cyklotrasy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro správu městských lesů, pro cyklo, in-line a pěší turisty |  |  |  | Projektová příprava rekonstrukce cesty
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DSP, SP, žádost o dotaci
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Přípravná fáze |  |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5150000
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Obnova a rozšíření městského cyklookruhu Tachov
Popis projektu
Rozšíření stávající městské cyklotrasy č. 2200 do Světců a na vrch Vysoká, vyznačení odboček cyklotrasy do osady Vítkov, k bývalému uranovému dolu Vítkov, tachovskému letišti, kostelu sv. Jana Křtitele (obec Kočov), kostelu sv. Anny Samotřetí (obec Částkov) a tvrzi v Pernolci. Na cyklookruh bude navazovat vyznačený úsek pro pěší centrem Tachova. Projekt zahrnuje přeznačení cyklotrasy, značení pěšího úseku, výrobu a osazení mobiliáře na zajímavých místech (infotabule, lavičky, ap.), pořízení uzamykatelného boxu pro úschovu kol v centru Tachova, výrobu informačních skládaček.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvíjet udržitelný cestovní ruch a marketing města Tachova |  |  |  | Zatraktivnění města z hlediska cestovního ruchu
Výsledky projektu
Rozšířit městskou cyklotrasu, doplnit o pěší úsek, zvýšit informovanost o zajímavých místech |  |  |  | Rozšířená městská cyklotrasa, pěší úsek, informace k zajímavým místům
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Projekt na změnu trasy, projednání na DI, stanovení o změně dopravního značení, tvorba rozpočtu, rámcový obsah infotabulí, prověření dotačních možností |  | Rámcový obsah infotabulí
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 1200000
Příprava projektu |  |  |  | 10000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Určena trasa okruhu a jednotlivá zastavení s definováním rámcového obsahu infotabulí a provedení mobiliáře.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Chodník do Malého Rapotína
Popis projektu
Projektová přípravy výstavby chybějícího chodníku v ulici Plzeňská v úseku od sídla Hasičského záchranného sboru Tachov do osady Malý Rapotín.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plzeňská
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku pro pěší |  |  |  | Chodník pro pěší od sídla HZS do Malého Rapotína
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie, DÚR, DSP, ÚR, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1500000
Příprava projektu |  |  |  | 80000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zadáno zpracování studie
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Veřejné osvětlení Velký Rapotín
Popis projektu
Kompletní rekonstrukce dožitého veřejného osvětlení vč. doplnění dle požadavků obyvatel osady.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit veřejné osvětlení v osadě |  |  |  | Rekonstruované a doplněné VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Příprava projektu |  |  |  | 20000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Jednostranné chodníky pro pěší v ulicích Okružní a Sokolovská
Popis projektu
Přestavba části stávající nevhovující komunikace v Okružní ulici a doplnění levostranného (ve směru na Planou) chodníku pro pěší v ulici Sokolovská, odvodnění zpevněných ploch, doplnění VO, přeložka kabelů, terénní úpravy. Budou jednoznačně vymezeny sjezdy na sousední pozemky a vymezena plocha pro zásobování.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Přestavba nevhovující komunikace, vybudovaný chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Oprava stávajícího rybníka Mýto u Tachova
Popis projektu
Projektová příprava opravy částečně zanesené vodní nádrže na p.p.č. 463 zahrnuje odbahnění rybníka s odvozem vytěženého materiálu na skládku, odstranění stromů, které způsobily narušení hráze, vyspravení a dosypání hráze, opravu bezpečnostního přelivu, doplnění nového požeráku s výpustí.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel osady |  |  |  | Zkvalitnění prostoru návsi, posílení ekostabilizačních funkcí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav a bezpečnost krajinotvorného prvku, posílit retenci a akumulaci vody v krajině |  |  |  | Projektová příprava na opravu rybníka rybníka
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1350000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 1250000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zpracována DSP
Vnější rizika / předpoklady
Rizikem je zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů na základě průzkumu, který by neúměrně zvýšil náklady na realizaci.
Opatření: I.1.4 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Máchova - herní prvky
Popis projektu
Instalace herních prvků v ulici Máchova. V této části Tachova dosud chybí certifikované herní prvky pro volnočasové aktivity dětské populace.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení péče o děti |  |  |  | Dětské herní prvky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Dodávka a instalace herních prvků |  |  |  | Herní prvky
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
1. ZD A VŘ |  | x
2. Dodávka a instalace |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 500000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 500000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady | [7 empty] | Rek
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce hřbitovní zdi (urnový háj)
Popis projektu
Stávající hřbitovní zeď bude z důvodu nevyhovujícího technického stavu zbourána a postavena nová
připravenost projektu k realizaci |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyhovující technický stav hřbitovní zdi, vylepšit vzhled pietního místa |  |  |  | Nová hřbitovní zeď
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Bc. Drahomíra Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Realizace je možná po změně územního plánu města.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Dostavba Komunitního centra
Popis projektu
Projektová příprava výstavby nové třípodlažní budovy pro rozšíření služeb Komunitního centra v ul. Pivovarská. Součástí centra bude také sál pro produkce amatérských divadelních a hudebních spolků a skupin.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podporovat občanskou společnost |  |  |  | Infrastruktura pro setkávání občanů v rámci komunitního centra a začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podporovat neziskové organizace, podporovat integraci sociálně vyloučených skupin do komunity |  |  |  | Dostavba (rozšíření) Komunitního centra
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 35000000
Příprava projektu |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.1, IV.4.1 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce areálu Městského stadionu - šatny a sociální zázemí
Popis projektu
Projektová příprava stavby. Následná realizace je navržena do dvou etap. V první etapě rekonstrukce vnitřních prostor stávající tribuny, včetně prohloubení vstupu na hrací plochu a vestavěného hlediště, dále bude provedena přístavba při zadní fasádě tribuny a úpravy krytého a nekrytého hlediště, realizace zpevněných ploch (parkoviště a příjezdové komunikace při zadní fasádě tribuny). V druhé etapě má dojít k výstavbě přístaveb z pravé a levé strany tribuny.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro sportovce a diváky městského stadionu |  |  |  | Projektová příprava stavby, prověření dotačních možností
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP, prověření dotačních možností |  | DÚR, DSP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2017 | I.Q 2018 | II.Q 2018 | III.Q 2018 | IV.Q 2018 | 2019 | 2020
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 50000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je zajištění financování projektu.

## List2
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Opatření: | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Komunikace na Vysokou - rekonstrukce
Popis projektu
Z prostoru bývalého koupaliště budou odstraněny konstrukce bazénu. Celý prostor bude zasypán, od příjezdové cesty bude středem vedena cesta pro pěší. Vzniknou zde antuková hřiště, dvě na tenis a dvě na volejbal.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Rozšíření volnočasových a rekreačních sportovních aktivit pro obyvatele a návštěvníky města
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Revitalizace prostoru bývalého koupaliště, doplnění občanské vybavenosti pro volnočasové a rekreační sportovní aktivity |  |  |  | Odstraněné konstrukce bazénu, přístupová cesta, hřiště pro tenis a volejbal
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení
Zadávací řízení včetně zpracování zadávací dokumentace |  |  |  | Zadávací dokumentace, vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Odstraněná stavba bazénu, přístupová cesta, antuková hřiště
Udržitelnost projektu |  |  |  | Běžný provoz, opravy a údržba
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2011 | I.Q 2012 | II.Q 2012 | III.Q 2012 | IV.Q 2012 | 2013 | 2014
1. Přípravná fáze | x | x
2. Zadávací řízení včetně zpracování zadávací dokumentace |  |  | x
3 Stavební práce |  |  |  | x | x | x
4. Udržitelnost projektu | [6 empty] | x
Garant
Mgr. Ladislav Macák
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Realizace projektu |  |  |  | Investiční |  | Neinvestiční
|  |  |  | 4400000 |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu | Varianty: 1) Dotace a povinná spoluúčast města 2) Vlastní zdroje města, příp. úvěr
Připravenost projektu k realizaci
V rámci přípravné fáze byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Projekt byl prověřován z pohledu níže uvedených rizik, nebylo nalezeno žádné, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Organizační (management projektu, časová rezerva, zadávací řízení) Ekonomická a finanční (makroekonomická, velká finanční náročnost, nezískání dotace, nezpůsobilost některých výdajů) Stavebně technologická a projekční (rizika vad projektu, rizika přírodního ohrožení, havárie), Ostatní (legislativní změny)