## List1
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Vysvětlivky k použitým zkratkám: DÚR - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DSP - projektová dokumentace pro stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace VŘ - výběrové řízení MKČR - Ministerstvo kultury EU - Evropská Unie PK - Plzeňský kraj MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
Opatření: IV.4 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Zatraktivnění národní kulturní památky - obnova jízdárny Tachov Světce
Popis projektu
Úplné dokončení stavební rekonstrukce objektu, dokončení turistických expozic zaměřených na původní využití budovy a tachovský region, vybudování zázemí pro návštěvníky a obsluhu, pořízení vybavení pro konání společenských akcí. Součástí stavby je vybudování výtahů a vytápění objektu pomocí tepelných čerpadel. Po dokončení lze prostory jízdárny plně otevřít veřejnosti s provozní dobou klasických památkových objektů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví a vytvořit podmínky pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Rozšíření nabídky cestovního ruchu, bezbariérově přístupný objekt
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Dokončit stavební rekonstrukci národní kulturní památky, vytvořit zajímavou turistickou náplň (expozice), dokončit zázemí pro návštěvníky a obsluhu |  |  |  | Plně otevřená bezbariérová jízdárna s turistickým prohlídkovým okruhem, zázemím pro návštěvníky a obsluhu s možností plnohodnotného konání kulturních a společenských akcí
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD na dodávku vybavení |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce, dodávka vybavení, restaurátorské práce |  |  |  | Realizovaná opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
ZD a VŘ na dodávku vybavení | x | x
Stavební práce, vybavení, restaurování | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Alena Nekovářová (dotace a vybavení) a Soňa Vrbová (stavební práce a restaurování)
Náklady celkem |  |  |  | 76000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Na projekt je schválena dotace EU, probíhají stavební práce, je vybrán dodavatel restaurátorských prací, je zpracována zadávací dokumentace na dodávku vybavení.
Vnější rizika / předpoklady
Zájem kvalitních uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku vybavení, dodržení podmínek uzavřených smluv na stavební a restaurátoské práce, zajištění předfinancování projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Obnova památníku Mohyla
Popis projektu
Dokončení revitalizace prostoru pietního místa. Dokončení úpravy zeleně a oprava přístupového chodníku vč. schodů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví |  |  |  | Zlepšení stavu a vzhledu pietního místa
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajistit udržitelnost památkově chráněné stavby a zlepšit vzhled okolí pietního místa na Mohyle |  |  |  | Revitalizované okolí památníku
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Revitalizace pietního místa |  |  |  | Upravená zeleň, opravený chodník vč. schodů
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Revitalizace pietního místa | x | x | x | x | x
Odpovědní koordinátoři projektu
zeleň - Kristýia Polonyiová, dotace na zeleň - Bc. Alena Nekovářová, komunikace - Martin Kunc
Náklady na dokončení celkem |  |  |  | 2850000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace na zeleň + spoluúčast města, chodník vč. schodů z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Byla instalována replika sloupu s trnovou korunou, veřejné osvětlení a nasvícení pomníku. Byla realizována výsadba stromů, keřů a trvalek.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Nákup mamografu vč. diagnostické stanice
Popis projektu
Nákup nového mamografického přístroje včetně souvisejícího vybavení, který bude provozovat Poliklinika Tachov. Dojde k náhradě stávajícího mamografu, který se nachází na konci životnosti požadované pro vybavení akreditovaných pracovišť plošného mamografického screeningu v ČR.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zachovat služby poskytované Poliklinikou Tachov v oblasti kvalitní zdravotně-preventivní péče |  |  |  | Modernizace akreditovaného centra pro preventivní vyšetření prsu v Tachově
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podpořit zdravotní prevenci - zachovat možnost včasné diagnostiky závažných onemocnění prsu v tachovském regionu |  |  |  | Nový mamografický přístroj vč. příslušenství
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
ZD a VŘ |  | x
Pořízení přístroje |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady |  |  |  | 5000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | V případě poskytnutí dotace spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Byla podána žádost o dotaci Plzeňského kraje.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Areál Mže - varianta II
Popis projektu
Rekonstrukce kina spojená s úpravami stávajících dispozic zázemí společenského areálu Mže (sociální zařízení, kanceláře, šatny pro účinkující, zasedací místnosti, bufet, bar, vstupy, chodby, schodiště, výtah, šatna pro návštěvníky). Pod budovou v prostorách stávajícího dvora městského úřadu budou vybudovány skladovací prostory. Vybavení rekonstruovaného společenského areálu kina audiovizuální (AV) technikou, divadelní technikou a novými křesly pro návštěvníky.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav a vybavení objektu |  |  |  | Stavebně upravený areál Mže,. vybavení areálu moderními technologiemi vč. digitalizace kina, nová křesla
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Rekonstruovaný areál Mže
ZD a VŘ na dodávku vybavení |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Dodávka vybavení |  |  |  | AV, divadelní technologie, křesla pro návštěvníky
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Stavební práce | x | x | x | x | x
ZD a VŘ na dodávku vybavení |  |  |  | x | x
Dodávka vybavení | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma a Ing. Otaka Franc (realizace), Bc. Alena Nekovářová (dotace)
Náklady celkem |  |  |  | 85000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Rozpočet města, úvěr, příp. dotace na digitalizaci kina
Připravenost projektu k realizaci
Probíhají stavební práce a jsou zpracovány zadávací dokumentace na dodávku audiovizuální a divadelní techniky a křesel pro návštěvníky. Město dostalo dotaci ve výši 400 tis. Kč na digitalizaci kina s podmínkou jejího dokončení do poloviny roku 2022. Protože stavební práce budou probíhat během celého roku 2022, nemůže město tuto podmínku dodržet a požádá poskytovatele dotace o prodloužení termínu o rok. Zda bude třeba dotaci vrátit nebo bude možný posun termínu, bude známo v roce 2022.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Rekonstrukce ul. Smetanova
Popis projektu
Dokončení realizace II. etapy rekonstrukce vozovky a chodníků v ulici Smetanova, která zahrnuje dolní úsek ulice od křižovatky s ul. Na Stráni po křižovatku s ul. Chodská.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulice, chodníky |  |  |  | Opravený povrch ulice, chodníky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Rekonstruovaná ulice
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Stavební práce | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady na dokončení |  |  |  | 4000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Stavební práce probíhají. Kvůli dlouhým čekacím lhůtám na některé stavební materiály materiály po covidové uzávěře bude termín dokončení zřejmě posunut na 1. pololetí 2022.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Rekonstrukce kotelny ZŠ Kostelní
Popis projektu
Výměna zastaralých plynových kotlů a souvisejícího zařízení kotelny včetně rozvodů, měření a regulace.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rekonstruovat technické zázemí ZŠ Kostelní |  |  |  | Modernizované technické zázemí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat zdroj vytápění ZŠ Kostelní |  |  |  | Rekonstrukovaná kotelna
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Dodávka technologií |  |  |  | Nové vybavení kotelny
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
ZD a VŘ | x | x
Dodávka technologií |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Revitalizace náměstí Republiky
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy úprav náměstí Republiky. Úpravy zahrnují rekonstrukce povrchů, řešení dopravy vč. systému parkování, veřejné osvětlení, mobiliář, repliku mariánského sloupu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti |  |  |  | Zlepšení stavu veřejného prostranství v rámci Městské památkové zóny
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení vzhledu a funkčních ploch náměstí |  |  |  | Provedení přípravných prací
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Pokračování přípravné fáze rekonstrukce náměstí |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, PDPS, PD Mariánský sloup |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 50000000
Příprava projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá územní řízení a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Pořízení vybavení kuchyní MŠ města Tachova
Popis projektu
Společný nákup a instalace kuchyňského vybavení do pěti mateřských škol zřizovaných městem Tachov (myčky nádobí, kuchyňské roboty, sporáky, chladničky, digestoř, vodní lázeň na výdej jídel a další). Před instalaci budou provedeny nezbytné úpravy rozvodů (vodoinstalace, plyn, elektro).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit vybavení kuchyní MŠ zřizovaných městem Tachov |  |  |  | Zefektivnění práce a snížení fyzické námahy kuchyňského personálu MŠ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Doplnit chybějící či vyměnit stávající nevyhovující kuchyňská zařízení |  |  |  | Nové vybavení kuchyní MŠ
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Dodávka a instalace vybavení kuchyní |  |  |  | Kuchyňské vybavení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Dodávka a instalace vybavení kuchyní | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová (relizace), Ing. Helena Červinková (dotace)
Náklady na dokončení
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Byla podána žádost o dotaci a vysoutěžen dodavatel. Dodávka byly zahájen nákupem digestoří do rekonstruované kuchyně MŠ P. Velikého.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Místo pro přecházení ul. Plánská + chodníky
Popis projektu
Zřízení místa pro přecházení s dělicím ostrůvkem u křižovatky silnice II/198 Tachov-Vítkov s místní komunikací Plánská. Součástí je osvětlení přechodu , realizace chodníků pro pěší až do míst stávajících chodníků, úprava stávajících komunikací, odvodňovacích příkopů, dopravního značení a navazujících terénních úprav.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plánská.
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování místa pro přecházení |  |  |  | Místo pro přecházení v ul. Plánská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, studie na propojení chodníků z kasáren, ÚR, DSP, SP |  | DÚR, studie na propojení chodníků
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4100000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na řešení křižovatky a studie na propojení chodníků z kasáren (Okružní - Plánská).
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování projektové přípravy je projednání studie na celkové řešení pohybu pěších z kasáren (propojení chodníků Okružní - Plánská) s Policií Policií ČR.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník v ulici Na Stráni
Popis projektu
Výstavba jednostranného chodníku v úseku ulice Na Stráni - mezi ul. Trocnovská a Na Výspě vč. odvodnění s napojením do stávajícího kanalizačního řadu. Stavba zahrnuje železobetonovou opěrnou zeď, která je navržena mezi chodníkem a stávajícím svažitým terénem na severní straně a terénní schodiště do ulice Na Výspě.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oddělit pěší a motorovou dopravu v ulici Na Stráni |  |  |  | Chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Chodník
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
ZD a VŘ |  |  | x
Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | v případě získání dotace spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby. Bude podána žádost o dotaci EU.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce ulic přiléhajících k náměstí Republiky
Popis projektu
Kompletní rekonstrukce ulice K.H. Borovského včetně navazujících úseků ulic Rokycanova a Vodní, po dokončení revitalizace náměstí Republiky.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti |  |  |  | Zlepšení stavu veřejného prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční systém dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města |  |  |  | Provedení přípravných prací
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 20000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou bude nutné aktualizovat.
Vnější rizika / předpoklady
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce Jiráskovy ulice
Popis projektu
Projektová příprava kompletní rekonstrukce místní komunikace Jiráskova vč. chodníků, vymezení ploch pro parkování, veřejného osvětlení a přeložek sítí. Akce se připravuje v návaznosti na plánovanou rekonstrukci kanalizace v ulici, kterou bude v roce 2023 provádět společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení stavu místní komunikace
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit bezpečnost a plynulost provozu motorové a pěší dopravy v ulici |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | sloučená DÚR a DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 10300000
Příprava projektu |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce hřbitovní zdi (urnový háj)
Popis projektu
Rekonstrukce levé a části zadní stěny hřbitova - zbourají se a postaví nové, základy mohou zůstat, památník (válečný hrob) zůstane včleněn do zdi. Zeď na pravé části bude postavena celá nová včetně základů směrem ke smuteční síni. Vrata zůstanou zachována.
připravenost projektu k realizaci |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyhovující technický stav hřbitovní zdi, vylepšit vzhled pietního místa |  |  |  | Nová hřbitovní zeď
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Opravená zeď hřbitova
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Stavební práce | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 700000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt nevyžaduje povolení stavebního úřadu, je vybrán dodavatel.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště
Popis projektu
Protipovodňové stavební úpravy směřující k ochraně území "ostrova" ohraničeného řekou a náhonem. V prostoru je plánováno osazení opěrných železobetonových stěn výšky 0,5 - 1 m s mobilními protipovodňovými uzávěry ve vstupech do území. Stěny jsou navrženy podél řeky v úseku od zimního stadionu k tenisovým kurtům a poté podél nich směrem k náhonu. Na severní straně území budou stěny instalovány v úseku od zimního stadionu přes lávku směrem do ulice Ke stadionu. Po provedení stavebních úprav nebude území ostrova v aktivní povodňové zóně a bude zde možná výstavba (hřiště na tenis, volejbal, apod).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit a ochranu plánovaných staveb před povodněmi |  |  |  | Plocha pro vybudování veřejně přístupné infrastruktury pro odpočinek a rekreaci, dílčí protipovodňová opatření
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit přepoklady pro budoucí umístění volnočasové infrastruktury, minimalizovat škody při případné povodni |  |  |  | Realizovaná protipovodňová opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
ZD a VŘ | x | x | x
Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce kžižovatky Plzeňská - Chodská
Popis projektu
Plzeňský kraj v r. 2021 zadal studii, která navrhne způsob řešení rekonstrukce dopravou velmi zatížené křižovatky ulic Plzeňská - Chodská. Předběžně byly uvažovány tyto varianty: zřízení odbočovacího pruhu ve směru z Plzeňské do Chodské a přechodu pro pěší s dělicím ostrůvkem nebo vybudování okružní křižovatky. Na obou stranách krajské silnice II/198 bude navržen chodník pro pěší s napojením na stávající trasy chodců. Investorem rekonstrukce křižovatky bude kraj, město bude hradit přechod pro chodce a navazující chodníky.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu vozidel a chodců v ulicích Plzeňská
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit průjezdnost dopravně zatížené křižovatky Plzeňská - Chodská a vymezit pohyb chodců v lokalitě |  |  |  | Rekonstrukce křižovatky (kraj) vč. návazných tras pro pěší (město)
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu (za kraj SÚS), za město
Pavel Bluma
Náklady celkem za město |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Realizace rekonstrukce křižovatky ze strany Plzeňského kraje.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník v ulici P. Jilemnického
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu chodníku v ul. P. Jilemnického v úseku mezi odbočkami k bytovému domu a do sportovního areálu včetně řešení odvodnění. Tento úsek chodníku je v součásnosti pod úrovní chodníku a po dešti na něm zůstává voda.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení podmínek pro pěší
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zabránit zatékání vody z vozovky na chodník, výškově oddělit plochu chodníku od vozovky |  |  |  | Chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Chodník
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
ZD a VŘ |  | x | x
Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt nevyžaduje povolení stavebního úřadu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu s aktualizovaným programem regenerace Městské památkové zóny Tachov 2021 - 2025, který zahrnuje stavební úpravy památkově chráněných objektů ve vlastnictví obce, církví, fyzických či právnických osob.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektů MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektů v MPZ |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
1. ZD a VŘ |  | x
2. Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace MKČR a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Ministerstvu kultury byl zaslán seznam akcí obnovy MPZ na rok 2021. Na jednotlivé akce jsou vydána závazná stanoviska památkové péče. Město Tachov po schválení částky dotace z programu doporučí konkrétní akci k financování.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník do Malého Rapotína
Popis projektu
Projektová přípravy výstavby chybějícího chodníku v ulici Plzeňská v úseku od sídla Hasičského záchranného sboru Tachov do osady Malý Rapotín.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plzeňská
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku pro pěší |  |  |  | Chodník pro pěší od sídla HZS do Malého Rapotína
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Sloučená DÚR a DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3750000
Příprava projektu |  |  |  | 250000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Demolice č.p. 12 Oldřichov
Popis projektu
Demolice nevyužívaného a zchátralého objektu bývalého pohostinství s obchodem č.p. 12 zvaného "U Macoura" . Po posouzení technického stavu konstrukcí objektu projektantem bylo odstoupeno od dříve uvažované možnosti rekonstrukce stavby na malometrážní byty.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí - odstranění nefunkční budovy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyužívaný a zchátralý objekt v osadě Oldřichov |  |  |  | Uvolněný prostor v osadě Oldřichov k dalšímu využití
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Bourací práce |  |  |  | Odstraněná budova
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Bourací práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 600000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována zadávací dokumentace, nutno požádat o obnovu povolení na demolici.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Přístavba zázemí městského stadionu
Popis projektu
Přístavba zázemí pro sportovce a pro diváky. Jedná se o dvě staticky nezávislé přízemní přístavby odsazené průchodem od jižní a severní strany stávající tribuny. Zázemí pro sportovce bude obsahovat 2 šatny pro cca 20 cvičenců se sociálním zázemím a dále 2 sklady a kancelář pro administrativní zázemí sportovních oddílů s vlastním sociálním zázemím. V přístavbě zázemí pro diváky budou oddělené WC pro muže a ženy, WC pro invalidy, úklidová komora, přípravna občerstvení se samostatným WC a předsíňkou a příručním skladem a dále letní terasa s možností konzumace nápojů a rychlého občerstvení. .
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro sportovce a diváky městského stadionu |  |  |  | Rozšířené zázemí městského stadionu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | Přístavba zázemí stadionu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
ZD a VŘ |  | x
Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma (realizace), Bc. Alena Nekovářová (dotace)
Náklady celkem |  |  |  | 17000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | v případě poskytnutí dotace spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro provedení stavby a podána žádost o dotaci.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Most k minerálce
Popis projektu
Projektová příprava celkové rekonstrukce mostu v ulici V Alejích s novou nosnou konstrukcí a spodní stavbou. V současné době je kvůli zhoršenému technickému stavu omezena nosnost mostu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav dopravní infrastruktury a podmínky provozu na mostě |  |  |  | Udržitelný stav mostu a bezpečnost dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav mostu |  |  |  | Rekonstruovaný most
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie, DSP, SP, ZD |  | Studie, DSP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 9220000
Příprava projektu |  |  |  | 220000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů u Mohyly sever
Popis projektu
Projektová příprava k vybudování technické infrastruktury v lokalitě severně od památníku Mohyla pro následnou individuální výstavbu rodinných domů. Na lokalitu je zpracována územní studie, kde je ve zvolené variantě I. zakresleno 50 stavebních parcel o velikosti kolem 800 m2. V jižní části území studie vymezuje pozemek sloužící jako rezerva pro budoucí občanskou vybavenost.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Vytvořit podmínky pro další rozvoj sídelních funkcí města Tachova |  |  |  | Uspokojení poptávky po zasíťovaných městských parcelách
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit předpoklady pro další rozvoj individuální výstavby rodinných domů v Tachově |  |  |  | Projektová příprava pro zasíťování parcel pro výstavbu RD v lokalitě
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | 1. stupeň PD
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 50250000
Příprava projektu (1. stupeň projektové dokumentace) |  |  |  | 250000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována územní studie a zastupitelstvo města uložilo zahájit projektovou přípravu akce.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Přístavba MŠ Pošumavská
Popis projektu
Přístavba pavilonu v prostoru stávajícího areálu mateřské školy v Pošumavské ulici v Tachově včetně parkoviště a kompletního vybavení. Účelem je zvýšení kapacity zařízení až o 50 dětí.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Optimalizovat kapacitu MŠ zřizovaných městem Tachov |  |  |  | Uspokojení poptávky po místech v MŠ v Tachově
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit kapacitu MŠ Pošumavská |  |  |  | Přístavba pavilonu MŠ Pošumavská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 20000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení v ul. Husitská
Popis projektu
Obnova veřejného osvětlení v ulici Husitská z důvodu nevyhovujícího technického stavu a úspory energie. Plánována je výměna kabelového vedení, 8 sloupů a osazení 9 LED svítidel. Realizace je plánována zároveň s rekonstrukcí náměstí Republiky.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Snížit energetickou náročnost VO |  |  |  | Úspory energie a provozních nákladů VO
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav veřejného osvětlení |  |  |  | Rekonstruované VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Radek Devera (zadání a spolupráce na projektové přípravě), Pavel Bluma (realizace)
Náklady celkem |  |  |  | 1650000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Obnova veřejného osvětlení v Tachově - 3. etapa
Popis projektu
Výměna zastaralých svítidel za úsporná (LED technologie) ve vybraných lokalitách včetně případného zahuštění soustavy VO v nedostatečně osvětlených místech. V případě potřeby rovněž výměna některých stožárů, rekonstrukce vybraných rozvaděčů a doplnění řídícího systému do některých rozvaděčů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav veřejného osvětlení v Tachově |  |  |  | Modernizované veřejné osvětlení
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Realizovat opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Tachově |  |  |  | Úspory energie a finančních prostředků při provozu VO Tachov
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Radek Devera a Ing. Helena Červinková (dotace)
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je objednána analýza dat z pasportu VO a spolupráce při výběru lokality s cílem zajistit co nejlepší výsledky úspor dle kritérií stanovených dotačním titulem s určením předpokládané výše dotace a vyčíslením předpokládaných nákladů na realizaci obnovy. Analýza bude podkladem pro rozhodování orgánu města o další etapě obnovy VO.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Stráni
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Stráni |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Není třeba stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Demolice č.p. 1541 Bělojarská ul.
Popis projektu
Demolice nevyužívané budovy využívané v minulosti oblastním spolkem Českého červeného kříže. Po posouzení technického stavu objektu bylo rozhodnuto o zbourání objektu a následném provedení sadových úprav.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí - odstranění nefunkční budovy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyužívanou budovu a využít uvolněný prostor k relaxaci a odpočinku obyvatel |  |  |  | Sadově upravený prostor na místě zdemolované budovy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 2100000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace bouracích prací a sadových úprav a vydáno povolení k odstranění stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Chodník v ulici Na Výspě
Popis projektu
Projektová příprava výstavby chodníku v ulici Na Výspě včetně zajištění vyrovnání výškových rozdílů ulice Na Výspě a na Stráni prostřednictvím terénního schodiště, úprava křižovatky se západní větví ulice Na Výspě, veřejné osvětlení, terénní úpravy, dešťová kanalizace.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oddělit pěší a motorovou dopravu v ul. Na Výspě |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, ZD |  | DÚR, ÚR, DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 4700000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení na chodník i kanalizaci.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Křižovatka Václavská, Mánesova, Zámecká
Popis projektu
Projektová příprava výstavby okružní křižovatky ulic Václavská, Mánesova Husitská.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy v křižovatce |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti křižovatky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 15000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov
Popis projektu
Rekonstrukce vybraných částí požární zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tachov v Hornické ul. Budova se nachází ve stavu poplatném 80. letům minulého století. Navrhované práce: výměna oken v garážích, výměna vstupních dveří do hlavní budovy, el. instalace v garážích, výměna zařízení kotelny (2 kotle), výměna rozvodů ústředního topení vč. oddělení rozvodu vody v garážích a administrativní budově, výměna radiátorů, výměna střešní krytiny, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna oken hadicové věže, rekonstrukce podlah, oprava skladu pohonných hmot, oprava a nátěr fasády .
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav objektu a podmínky práce jednotky sboru dobrovolných hasíčů |  |  |  | Zlepšení technického stavu požární zbrojnice JSDH Tachov
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat nevyhovující části požární zbrojnice |  |  |  | Prodloužená životnost budovy a modernizace jejího vybavení
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | SP, PDPS, žádost o dotaci |  | SP, PDPS
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Přípravná fáze |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová (příprava), Ing. Helena Červinková (dotace)
Náklady celkem |  |  |  | 8010000
Příprava projektu |  |  |  | 10000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V roce 2020 byla z vlastních zdrojů města pořízena nová vrata v garážích. Každý rok město opakovaně žádá o dotaci z programu Ministerstva vnitra, z důvodu velkého převisu žádostí nad celkovou alokací programu a zvýhodnění malých obcí v bodovém hodnocení zatím vždy neúspěšně.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Vinici
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Vinici |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 5500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Není třeba stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce křižovatky B. Němcové, Vodní
Popis projektu
Kompletní rekonstrukce prostoru křižovatky ve tvaru písmene T vč. parkoviště a pěších tras. Projektant dopravních staveb posoudil, že do prostoru nelze umístit okružní křižovatku.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit bezpečnost dopravy v křižovatce, vybudovat parkoviště s asfaltovým povrchem |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zlepšení bezpečnosti křižovatky a parkování vozidel
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 8000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Veřejné osvětlení Velký Rapotín
Popis projektu
Kompletní rekonstrukce dožitého veřejného osvětlení vč. doplnění chybějících svítidel v osadě. Projekt je rozdělen do několika etap, I. etapa - rekonstrukce stávajícího VO v části osady nevyžaduje povolení stavebního úřadu. Pro realizaci dalších etap spočívajících v rozšíření VO směrem Tachov a Maršovy Chody je vyžadováno zpracování DÚR a provedení územního řízení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit veřejné osvětlení v osadě |  |  |  | Rekonstruované a doplněné VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady I. etapy celkem |  |  |  | 2050000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
K realizaci je připravena I. etapa, na kterou je zpracována projektová dokumentace.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Propojení Hradební, Kostelní
Popis projektu
Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní. Stavba zahrnuje kompletní úpravy veškerých zpevněných ploch a terénní úpravy. Zpevněné dlážděné plochy jsou navrženy jako součást obytné zóny, obsahující obousměrnou místní komunikaci, 16 parkovacích míst a zpevněné plochy před č.p. 1994 a č.p. 66. Komunikační plochy budou odvodněny a bude vybudováno veřejné osvětlení. Nezpevněné plochy budou osazeny vhodnou zelení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění dopravní infrastruktury v MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat ulici v MPZ |  |  |  | Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Parkoviště v Tovární ulici
Popis projektu
Projektová příprava výstavby dvoupodlažného parkoviště v Tovární ulice (u trafostanice). Realizace stavby je podmíněna předchozí úpravou Tovární ulice vč. křižovatky dle schváleného dopravního řešení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele sídliště, předcházení dopravním přestupkům |  |  |  | Projektová příprava výstavby parkoviště na sídlišti Západ
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem vč. úprav křižovatky a Tovární ulice |  |  |  | 20000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována studie na výstavbu parkoviště a dopravní řešení úseku ulice Tovární ul. Mezi ul. Jungmannovou a Na Třešňovce.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Kompostárna
Popis projektu
Projektová příprava výstavby kompostárny Tachov v lokalitě Vilémovská ul. Stavba zahrnuje vybudování zpevněné plochy, zázemí pro zaměstnance, kanalizace, oplocení, osvětlení, aj.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zkvalitnit nakládání s odpady |  |  |  | Vybudování infrastruktury pro ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zmešit množství biomasy ukládané do komunálního odpadu |  |  |  | Kompostárna
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Hradební bašta - ubytování
Popis projektu
Stavební úpravy bašty č.p. 37 v Příhradební ulici s cílem poskytování ubytovacích služeb. Stavební úpravy spočívají v opravě omítek a provedení vestavby sociálního zařízení v každém pokoji. Následovat bude vybavení interiérů. Celková ubytovací kapacita objektu bude 6 standardních lůžek ve 3 pokojích. Služby recepce budou zajišťovány v infocentru MěKS Tachov.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (CR) |  |  |  | Vytvoření nové infrastruktury pro CR
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podpořit budování služeb pro CR, oživit a zprovoznit nevyužívanou budovu |  |  |  | Nové ubytovací kapacity pro turisty v nevyužitém městském objektu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady projektu celkem |  |  |  | 3200000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Lesní cesta Světce - přehrada Lučina
Popis projektu
Celoplošná oprava povrchu stávající účelové komunikace v délce téměř 2 km. Stavební úpravy zahrnují odstranění uvolněných částí krytu ve výtlucích, očištění krytu a jeho vyrovnání, položení nového krytu z asfaltového betonu, úpravu krajnic ze štěrkodrti, pročištění příkopů a řešení nevyhovujících, nefunkčních či chybějících souvisejících objektů lesní cesty (propustky, sjezd, lesní sklady). Na projekt by měla navazovat samostatná akce - oprava opěrné zdi v korytě řeky v blízkosti cesty (rozebrání zbytku původní zdi a vybudování nové zdi z lomového kamene).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit kvalitu majetku města (lesnické dopravní infrastruktury), zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu |  |  |  | Zlepšení kvality lesní cestní sítě a zároveň cyklotrasy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro správu městských lesů, pro cyklo, in-line a pěší turisty |  |  |  | Opravená účelová komunikace a opěrná zeď
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 10000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
K opravě cesty je zpracována zadávací dokumentace (není třeba stavební povolení) a na opravu opěrné zdi je zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Oprava povrchu silnice Oldřichov mezi odbočkami k dolu
Popis projektu
Celoplošná vysprávka povrchu místní komunikace z Oldřichova směrem k letišti v úseku mezi odbočkami k bývalé šachtě uranových dolů. Součástí je zpevnění krajnic a úprava stávajícího odvodnění komunikace.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na místní komunikaci |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti křižovatky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Akce nevyžaduje povolení stavebního úřadu, je zpracována zadávací dokumentace.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Parkoviště nad hřištěm ZŠ Hornická
Popis projektu
Projektová příprava výstavby parkoviště z Pionýrské ulice v prostoru nad hřištěm základní školy Hornická směrem k ulici 1. máje.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele bytových domů, předcházení dopravním přestupkům |  |  |  | Projektová příprava výstavby parkoviště na sídlišti Západ |  | Studie
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 10000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována studie na výstavbu parkoviště.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119
Popis projektu
Projektová příprava rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119 (bývalého sídla Městského kulturního střediska). Budova je ve špatném technickém stavu. Reknstrukce bude připravena v návaznosti na plánované využití budovy pro městskou knihovnu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření podmínek pro její uživatele
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektu, oživit náměstí |  |  |  | Rekonstruovaná budova sloužící jako městská knihovna
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 15000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Oprava restaurace Ve zdi
Popis projektu
Oprava vnitřních prostor nyní nevyužívaného objektu.. Stavební práce související se sanací prostor pivnice, elektroinstalační práce a instalace nové vzduchotechniky. Bude restaurováno stávající dřevěné vybavení interiéru (např. okna, dveře, obložení stěn nebo lavice).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat nevyhovující vnitřní části objektu |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro provoz restaurace
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2021 | I.Q 2022 | II.Q 2022 | III.Q 2022 | IV.Q 2022 | 2023 | 2024
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.