## List1
SEZNAM PROJEKTŮ
Váha a časová priorita | Projekt | [5 empty] | Vedení
| Číslo | Název | Aktivity 2022 | Odhad nákladů 2022 (v tis. Kč) | Odhad nákladů v dalších letech (v tis. Kč) |  |  |  | Stru | Vrá | Stra | HČ | DČ | Kož | Blu | Klí | Suma | Průměr
1 | IV.4 | Zatraktivnění NKP - obnova Jízdárny Tachov Světce | Realizace | 46000 | 30000 | 24 b.j. Bělojarská, 2017 žádost o dotaci, realizace 2018 - 2019 |  | 24 bytů Bělojarská, 2017 žádost o dotaci, je ZD, při dotaci RO a realizace 2018-19, 2018 prostavět 10 mil. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13
1 | II.2 | Obnova památníku Mohyla | Realizace | 2850
1 | I.1 | Nákup mamografu vč. diagnostické stanice | Realizace | 5000
1 | I.1 | Areál Mže - varianta II | Realizace | 70000 | 15000 | v rozpočtu MO, 2017 žádost o dotaci a VŘ, výsledek dotace 3/18, 2018 realizace |  | Rozpočet MO, podána žádost o dotaci, realizace 2018 - 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20
1 | III.3 | Rekonstrukce ul. Smetanova | Dokončení | 4000
1 | I.1 | Rekonstrukce kotelny ZŠ Kostelní | Realizace | 1000 |  | žádost o dotaci 2018, nákup auta 2019 |  | žádost 2018, realizace 2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18
2 | II.2 | Revitalizace náměstí Republiky | Příprava | 500 | 45000 | náměstí a Borovského, dosud není ÚR |  | náměst a Borovského je DÚR, jednání s památkáři, zpracován výškový model, jednání s NPÚ říjen 2018, nutno získat ÚR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14
2 | I.1 | Pořízení vybavení kuchyní MŠ města Tachova | Realizace | 1900 |  | každoročně |  | každoročně | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15
2 | III.3 | Místo pro přecházení ul. Plánská + chodníky | Příprava | 100 | 4000 | je DÚR a výkaz výměr , 2018 dokončení přípravy (vydání ÚR, VŘ), realizace 2019 - 2020 ve 2 etapách |  | je DÚR a výkaz výměr, 2018 dokončení přípravy (vydání ÚR a VŘ), realizace 2019 - 2020 ve 2 etapách | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19
2 | III.3 | Chodník v ulici Na Stráni | Realizace | 4500
2 | II.2 | Rekonstrukce ulic přiléhajících k náměstí Republiky | -- |  | 20000
2 | III.3 | Rekonstrukce Jiráskovy ul. | Příprava | 300 | 10000 | je součástí velkého projektu IROP, pokud vyjde dotace - položku odstranit |  | je součástí IROP, pokud vyjde dotace - položku odstranit | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12
2 | II.2 | Rekonstrukce hřbitovní zdi (urnový háj) | Realizace | 700 |  | není součástí velkého projektu IROP, ověřit možnost dotace MAS (pozor souběh dotací IROP) , realizace 2018 nebo 2019 |  | není součást IROP, ověřit možnost dotace MAS (pozor souběh dotací) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14
2 | II.2 | I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště | Realizace | 4500 |  | skutečné rozpočtované náklady 110 mil. |  | 2017 VŘ, realizace 2018 - jaro 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12
2 | III.3 | Rekonstrukce křižovatky Plzeňská - Chodská | -- |  | 2000
2 | III.3 | Chodník ul. P. Jilemnického | Realizace | 3000
2 | IV.4 | Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ | Realizace | 1000 |  | podána žádost o dotaci - výsledek 12/17, realizace 2018 |  | infopointy, fotopointy, venkovní expozice, výsledek dotace 12/2017 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 21
2 | III.3 | Chodník do Malého Rapotína | Příprava | 250 | 3500 |  |  | dotace na digitaliziaci kina s podmínkou realizace 2018, zařazení částky do let | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11
2 | II.2 | Demolice č.p. 12 Oldřichov | Realizace | 600 |  | Máme dotaci, dokončení 2018 |  | Rozpočet MO, dotace, dokončení 2018 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20
2 | I.1 | Přístavba zázemí městského stadionu | Realizace v případě poskytnutí dotace | 17000
2 | III.3 | Most k minerálce | Příprava | 220 | 9000 | ? |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 24
2 | I.1 | Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů u Mohyly sever | Příprava | 250 | 50000 | I. etapa - horní úsek od křížení s ul. Na Vinici po ul. Na Stráni, II. etapa dolní úsek po ul. Chodská |  | I. etapa - horní úsek od křížení s ul. Na Vinici po ul. Na Stráni II. etapa dolní úsek po ul. Chodská | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13
2 | I.1 | Přístavba MŠ Pošumavská | -- |  | 20000 |  |  | je DÚR, 2018 DSP | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14
2 | II.2 | Veřejné osvětlení Husitská | -- |  | 1650 | příprava k žádosti o dotaci, realizace 2019 |  | žádost 2018, realizace 2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 22
2 | II.2 | Obnova veřejného osvětlení v Tachově - 3. etapa | -- |  | 6000 | ? čeká se na vyhlášení dot. programu, dle podmínek stanovit termín realizace |  | pokud vyjde dotace, RO a realizace 2018 nebo dle podmínek dotace | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21
3 | III.3 | Plošná vysprávka ul. Na Stráni | -- |  | 6000 | rozpočet MO, realizace po změně ÚP 2018 nebo 2019 |  | Rozpočet MO, realizace po změně ÚP | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27
3 | II.2 | Demolice č.p. 1541 Bělojarská ul. | -- |  | 2100 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 24
3 | III.3 | Chodník v ul. Na Výspě | Příprava | 200 | 4500 | připravuje se DÚR |  | připravuje se DÚR, 2018 DSP | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16
3 | III.3 | Křižovatka Václavská - Mánesova - Zámecká | -- |  | 15000 | ? Rekonstrukce nebo demolice?, ocenit |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21
3 | II.2 | Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov | Příprava | 10 | 8000
3 | III.3 | Plošná vysprávka ul. Na Vinici | -- |  | 5500
3 | III.3 | Rekonstrukce křižovatky B. Němcové - Vodní | -- |  | 8000 | ? |  | Příprava DSP | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17
3 | II.2 | Veřejné osvětlení Velký Rapotín | -- |  | 2050 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 27
3 | III.3 | Propojení Hradební, Kostelní | -- |  | 3000
3 | III.3 | Parkoviště Tovární ul. | -- |  | 20000
4 | II.2 | Kompostárna | -- |  | 2500
4 | IV.4 | Hradební bašta - ubytování | -- |  | 3200
4 | III.3 | Lesní cesta Světce - přehrada Lučina | - |  | 10000 |  |  | Je zadána studie a DÚR | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13
4 | III.3 | Oprava povrchu silnice Oldřichov mezi odbočkami k dolu | -- |  | 6000 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 21
4 | III.3 | Parkoviště nad hřištěm ZŠ Hornická | -- |  | 10000 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24
4 | II.2 | Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119 | -- |  | 15000 |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 24
4 | II.2 | Oprava restaurace ve Zdi | -- |  | 3000
NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 163880 | 340000 | ? |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 25

## List1 (2) (hidden)
SEZNAM PROJEKTŮ
Váha a časová priorita | Projekt
| Číslo | Název | Aktivity | Předpokládané náklady projektu (v tis. Kč) | Poznámka
1 | II.2.8 | ZŠ Zárečná - zateplení budov | Realizace | 25000 | Získána dotace, dokončení IV.Q 2015
1 | IV.4.1 | Naučná stezka a úprava památníku Bitvy u Tachova na Vysoké | Realizace | 4050 | Získána dotace, dokončení II. Q 2015
1 | III.3 | Rekonstrukce Sadové ulice | Realizace | 7500 | Získána dotace, dokončení II. Q 2015
1 | III.3 | Rekonstrukce Stadtrodské uice | Realizace | 16500 | Získána dotace, dokončení II. Q 2015
1 | III.3.15 | Technologická a aplikační architektura MěÚ Tachov | Realizace | 1400 | Získána dotace, centrální formulářový systém, zvýšení bezpečnosti datové sítě a IS úřadu, propojení příspěvkových organizací, dokončení III.Q 2015 | centrální
1 | II.2 | Oprava cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu | Realizace | 1580 | Získána dotace, dokončení I.Q 2015
1 | IV.4.2 II.2.10 | Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic | Příprava | 4500 | DÚR III. a IV. Etapy + DSP všech etap (I. Et = K.H.Borovského + Rokycanova, II. et.=náměstí, III. Et.= P.Velikého+prostor pod hradbami+křižovatka ul. Husitská, IV. Et.=Vodní+nábřeží)
1 | IV.4.2 | Jízdárna - pokračování záchrany architektonického dědictví | Příprava a realizace | 2000 | byla podána žádost MKČR, záchrana objektu bude pokračovat vyspravením a sanací zdiva v 1. PP a jeho omítnutím vč. výmalby. V 1. PP budou také provedeny hrubé podlahy. V 1. NP bude provedena výmalba okružní chodby, dále se položí podlaha a vyspraví omítky ve východních stájích. Restaurátorské práce budou pokračovat obnovou interiérů.
1 | IV.4.2 | Jízdárna - pokračování obnovy (mimo program záchrany MKČR) | Realizace | 1400 | Jedná se o postupnou výměnu střešní krytiny objektu a rekonstrukci stropu východní stáje. (bez dotace)
1 | IV.4.2 | Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ | Příprava a realizace | 1000 | Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu se zpracovanou koncepcí regenerace MPZ Tachov 2010 - 2015, která zahrnuje úpravu zámeckého nádvoří, oprava vnitřních dveří zámku v ZUŠ, stavební úpravy na památkových objektech ve vlastnictví soukromých subjektů.
1 | IV.4.2 | Oplocení areálu kostela sv. Václava | Realizace | 320 | Výroba, montáž a osazení kovového oplocení v areálu kostela sv. Václava v souladu s doporučením orgánu státní památkové péče.
1 | IV.4.2 | Opravy drobných kamenných památek | Realizace | 300 | Zpracovává se restaurátoský průzkum a záměr (zadáno), poté získat záv. stanovisko pam. péče, možnost dotací KÚPK, Opravy drobných kamenných památek pod poštou, v parku u aut. nádraží a v osadě Mýto
1 | I.1.1 | Dětské dopravní hřiště ZŠ Zárečná | Příprava | 200 | Dokončení přípravy, hotova studie, DSP, nutná přeložka plynu (projektuje se), požádat o sloučené úz. a stav. řízení, zpracování ZD stavby
1 | II.2.8 | Poliklinika - příprava zateplení budov | Příprava | 200 | EA, PD, žádost o dotaci
1 | I.1.5 | Poliklinika - postupná oprava interiéru | Realizace | 2000 | V rozpočtu polikliniky jako účelový příspěvek
1 | I.1.2 | Rekonstrukce kinosálu Mže vč. přilehlých prostor | Příprava | 2000 | Hotova studie, pokračování přípravy - DÚR, DSP, ZDS (nutno veřejně soutěžit)
1 | I.1.3 | Veřejné osvětlení Světce - I.etapa | Příprava a realizace | 600 | Vyvolaná investice na základě rozhodnutí ČEZ - realizace veřejného osvětlení po osadě (vlastní vedení a sloupy VO)
1 | I.1.3 | Prodloužení (přeložka) vodovodního a kanalizačního řadu ve Vítkově | Příprava a realizace | 1200 | Dokončení přípravy a realizace, DÚR hotova, zahájeno úz. řízení, zpracovat SP, ZD, realizace
1 | III.3 | Dokončení chodníků a točna pro autobusy v Oldřichově | Realizace | 2000 | II. etapa akce, točna a vybudování chodníku od točny k areálu chovu koní
1 | I.1.4 | Outdoor park v Knížecí aleji | Příprava a realizace | 500 | PD, asi jen úz. souhlas, výběr dodavatele, realizace. Jedná se o speciální veřejný park s nářadím, kde se dá posilovat kdykoliv a zdarma
1 | II.2.10 | Aktualizace programu regenerace MPZ | Realiizace | 250 | Návaznost na předchozí program 2010-2015
1 | III.3.7 | Řešení dopravy v klidu - kasárna | Realizace | 500 | Parkoviště v kasárnách - dopravní značení a úprava sjezdu na parkoviště
2 | IV.4.2 | Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119 | Příprava | 200 | v roce 2016 proj. příprava (DÚR)
2 | I.1.4 | Oplocení hřiště ul. Jabloňová - Třešňová | Příprava a realizace | 450 | DÚR, povolení, VŘ nebude, jedná se o oplocení stávajícího hřiště s již instalovanými herními prvky
2 | II.2.7 | Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie | Příprava | 1000 | Pokračování přípravy - DÚR hotovo, územní rozhodnutí, DSP, ZD, podmínka majetkoprávní řešení pozemků
2 | II.2.4 | Sběrný dvůr Vilémovská | Příprava | 100 | Pokračování přípravy - DÚR hotovo, zpracovat DSP
2 | I.1.3 | Dům s chráněným bydlením pro starší občany | Příprava | 1000 | Definovat umístění (nová výstavba pod REVISem nebo rekonstruovat čp. 1541 Bělojarská), zpracování PD
2 | III.3.7 | Chodník v Chodské ulici | Příprava | 350 | Celá příprava, DÚR, DSP, povolení
2 | III.3.7 | Cyklostezka Tachov-Světce | Příprava | 100 | Pokračování přípravy - DÚR a DSP hotovo, zpracovat ZD
2 | III.3 | Dopravní řešení osady Světce vč. parkování | Příprava | 200 | řešení majetkoprávních vztahů, vyřešené dopravní řešení je podmínkou pro vydání SP a možnosti požádat o dotaci na dokončení obnovy Jízdárny
2 | III.3.7 | Rekonstrukce Hornické ulice v úseku Pionýrská - Školní | Příprava | 300 | DÚR hotova, pokračování přípravy - DSP
NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 78700

## List1 (3)
Zaokrouhleno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## List2
Projektové záměry dosud nezahrnuté v AP 2017 - 2018 | Odhad nákladů
Rekonstrukce ul. Okružní | 8000
Rekonstrukce ul. Bělojarská | 8000
Meta
Křižovatka Vodní bez demolice garáže | 8000
Křižovatka Zámecká | 11000
Parkování Rapotín | 20000
Parkoviště Luční za "6" do Vilek | 10000
Parkování Západ | 12000
Dešťová kanalizace Rapotínská | 8000
Tobogán + krytý plavecký bazén
Restaurace na koupališti
Hasičárna
Sportovní hala
Příprava pozemku pro výstavbu garáží v sídlišti Tachov-Východ
Rekonstrukce a rozšíření zázemí městského stadionu
Veřejné osvětlení a chodník v ulici P. Velikého (od čp. 1042 do Světců)